2011 年度全国注册造价师执业资格考试

《工程造价计价与控制》试卷

一、单项选择题（共72题，每题1分）

1、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（	）。 A．生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和 B．工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和 C．固定资产投资为建设投资和建设期利息之和 D．工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和

2、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（	）。 A．特殊设备安全监督检查费	B．供销部门手续费 C．成品损失费及运输包装费	D．外购配套件费

3、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输危险费率3‰，则离岸价为（	）万元。 A．881.08	B．883.74	C．1063.18	D．1091.90

4、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（	）。 A．设备基础、 工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用

B．房屋建筑工程供水、供暖等设备费用 C．对系统设备进行系统联运无负荷运转工作的调试费 D．对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用

5、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号），下列措施项目中，应列入文明 施工与环境保护项目的是（	）。

A．现场防火	B．现场办公生活设施 C．施工现场临时用电接地保护装置	D．高空作业防护

6、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（	） A．材料费包括原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、周转材料的费用 B．材料消耗量是指形成工程实体的净用量 C．材料检验试验费不包括对构件做破坏性试验的费用 D．材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积

7、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是（	） A．税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税 B．当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款 C．总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款 D．当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用

8、关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是（	） A．征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6～10倍 B．征收无收益的土地，不予补偿

C．地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有 D．被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍

9、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（	）。 A．基本预备费以工程费用为计算基数 B．实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低 C．涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数 D．涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用

10、某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%.建设期内 利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（	）万元。

A．110.0	B．120.0	C．121.3	D．234.3

11、在我国建设产品价格的市场化进程中， 国家指导价阶段工程招投标价形成的特征之一是（	）。 A．国家定价	B．计划控制

C．自发波动	D．自发调节

12、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于（	）的一致性。 A．工程量计算规则	B．项目划分单元 C．单价与报价构成	D．从下而上分部组合计价方法

13、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（	）。 A．有根据地降低负荷下的工作时间	B．机械的多余工作时间 C．违反劳动纪律引起的机械时间损失	D．低负荷下的工作时间

14、出料容量为500L 的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、

180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s.机械正常利用系数为0.8，则500L 砂浆搅拌机的产量 定额为（	）m3/台班。（1m3＝1000L）

A．27.43	B．29.54	C．32.00	D．48.00

15、砌筑每 m3一砖厚砖墙，砖（240㎜×115㎜×53㎜）的净用量为529块，灰缝厚度为10㎜，砖的损耗率为1%，砂浆的 损耗率为2%.则每 m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（	）m3.

A．0.217	B．0.222	C．0.226	D．0.231

16、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是（	）。 A．材料一般性鉴定检查费	B．材料二次搬运费 C．新结构、新材料试验费	D．材料工地管理费

17、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，人修周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理 费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%.不考虑资金的时间价值，则该机械的台班 单价为（  ）元/台班。

A．91.44	B．93.00	C．95.25	D．95.45

18、下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是（	）。 A．施工机械年检费	B．小型施工机械安装费 C．定期保养所用辅料费	D．机上司机劳动保险费

19、下列用工项目中，属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是（	）。

A．施工机械辅助用工	B．超过预算定额取定运距增加的运输用工 C．班组操作地点转移用工	D．机械维修引起的操作人员停工

20、某土建分部分项工程，直接工程费单价为80元/㎡，措施费为10元/㎡，间接费率为12%，利润率为8%，税率为3.41%. 则该分部分项工程全费用单价为（	）元/㎡.

A．98.73	B．100.07	C．111.07	D．112.58

21、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是（	）。 A．反映项目建设前期的动态投资 B．一般分为综合指标和单项工程指标两个层次 C．要考虑影响投资的动态因素 D．建设项目综合指标为各单项工程投资之和

22、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2008）规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（	） 的顺序码。

A．分项工程	B．扩大分项工程 C．分部工程	D．专业工程

23、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（	）。 A．已完工程及设备保护	B．大型机械设备进出场及安拆 C．安全文明施工	D．混凝土、钢筋混凝土模板

24、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调 整的费用应计入（	）中。

A．分部分项综合单价	B．暂列金额 C．材料暂估价	D．总承包服务费

25、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（	）。 A．材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B．材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价 C．专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费 D．专业工程暂估价由专业工程承包人填写

26、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（	）。

A．措施费指数	B．人工费指数 C．间接费指数	D．设备、工器具价格指数

27、某建设项目需购置甲、乙两种生产设备，设备甲基期购置数量3台，单价2万元；报告期购置数量2台，单位2.5万 元。设备乙基期购置数量2台，单价4万元；报告期购置数量3台，单价4.5万元。该建设项目设备价格指数为（ ）。 A．1.32                B．0.76                C．1.16                D．1.14

28、建立工程造价资料数据库要解决的首要问题是（	 ）。 A．工程分类与编码	B．数据搜集与录入 C．建立造价资料积累制度	D．造价数据库网络化管理

29、下列市场情形中，会对拟建工业项目产生不利影响的是（	）。 A．项目所需投入品出现买方市场	B．项目产出品出现卖方市场 C．项目产出品的替代产品出现	D．新竞争项目遭遇资金短缺

30、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（	）。 A．应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内 B．各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力 C．工业布局的集聚程度越高越好 D．相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率

32、预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款700万元，预付财款500万元，存货1000万元，现金

400万元。则该年度流动资金估算额为（	）万元。

A．700	B．1100	C．1700	D．2100

33、在项目总成本费用估算中，下列费用项目中，属于制造费用的是（	）。 A．生产单位管理人员工资	B．行政管理用房折旧费 C．其他资产摊销费	D．研究与开发费

34、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%.则第5年应付利息为

（	）万元。

A．18.55	B．20.04	C．80.00	D．231.90

35、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是（	）。

| 代号 | 项目 | 合计 | 计算期/年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ① | 经 营活 动 净 现金流量 | 50 | 0 | 0 | -100 | -50 | 200 |
| ② | 投 资活 动 净 现金流量 | -1850 | -1000 | -800 | -50 | 0 | 0 |
| ③ | 筹 资活 动 净 现金流量 | 2000 | 1000 | 800 | 200 | 0 | 0 |
| ④ | 净 现金 流 量 ①+②+③ | 200 | 0 | 0 | 50 | -50 | 200 |

A．因④合计为正，故项目具有财务生存能力

B．因第1年④不为负，故项目第1年具有财务生存能力

C．因第3年③大于②，故项目第3年具有财务生存能力 D．因第4年④为负，故项目第4年不具有财务生存能力

36、下列财务评价指标中，属于融资后盈利能力分析的指标是（	）。 A．项目总投资收益率	B．项目投资回收期 C．项目投资财务净现值	D．项目投资财务内部收益率

37、关于经济费用效益分析中转移支付处理的说法，正确的是（	）。 A．对增加供给满足国内市场供应的产出品，流转税不应剔除 B．对顶替原有市场供应的产出品，流转税不应剔除 C．对用新增供应来满足项目的投入品，流转税不应剔除 D．对挤占原有用户需求来满足项目的投入品，应剔除流转税

38、某项目的某主要原料依靠进口，该原料牌竞争性市场环境中，则其影子价格的计算公式为（	）。 A．到岸价×影子汇率－进口费用	B．到岸价×市场汇率+进口费用 C．到岸价×市场汇率－进口费用	D．到岸价×影子汇率+进口费用

39、下列工程设计阶段中，对控制工程造价影响最小的是（	）阶段。 A．初步设计	B．技术设计 C．施工图设计准备	D．施工图设计

40、在工业项目总平面设计中，能够反映总平面设计用地经济合理性的指标是（	）。 A．厂房展开面积	B．建筑周长与建筑面积比 C．建筑系数	D．建筑体积

41、工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比 KW 按从小到大顺序排列正确的是

（	）。

A．正方形→矩形→T 形→L 形	B．矩形→正方形→T 形→L 形 C．T 形→L 形→正方形→矩形	D．L 形→T 形→矩形→正方形

42、某地拟建一办公楼，与该工程技术条件基本相同的概算指标经地区价差调整后的建安工程价格为20万元/100㎡， 其中，直接工程费所占比例为75%.拟建工程与概算指标相比，仅楼地面面层构造不同，概算指标中楼地面为地砖面层， 拟建工程为花岗石面层。该地区地砖和花岗石面层的预算单价分别为50元/㎡和300元/㎡，概算指标中每100㎡建筑面 积中地面面层工程量为50㎡.假定其他各项费用构成比例不变，则拟建工程概算单价为（	）元/㎡.

A．1833.00	B．2031.25	C．2125.00	D．2166.67

43、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（	）。 A．工器具及生产家具购置费	B．办公和生活用品购置费

C．研究试验费	D．基本预备费

44、下列费用项目中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（	）。 A．构筑物建筑工程费	B．工业管道安装工程费 C．炉窑购置费	D．弱电工程安装工程费

45、编制某工程施工图预算，套用预算定额后得到的人工、甲材料、乙材料、机械台班的消耗量分别为15工日、12m3、

0.5 m3、2台班，预算单价与市场单价如下表所示。措施费为直接工程费的7%.则用实物法计算的该工程的直接费为（	） 元。

|  | 综合人工/(元/工日) | 材料 |  | 机械台班/(元/台班) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲/(元/m³) | 乙/(元/m³) |  |
| 预算单价 | 70 | 270 | 40 | 20 |
| 市场单价 | 100 | 300 | 50 | 30 |

A．4654.50	B．5045.05	C．5157.40	D．5547.95

46、下列内容中，属于施工图预算重点抽资法审查重点的是（	）。

A．单位面积用工	B．有相同工程量计算基础的相关工程的数量 C．计费基础	D．常用构配件工程量

47、乙级工程招标代理机构所能承担的工程招标代理业务限额是，工程总投资（	）万元人民币以下。

A．3000	B．5000	C．6000	D．10000

48、在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是（	）。

A．资格预审申请函	B．资格预审申请文件格式 C．投标保证金	D．投标邀请书

49、某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5000万元，则其投标保证金数额最高 为（	）万元。

A．50	B．80	C．100	D．160

50、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（	） A．综合单价中包括应由招标人承担的风险费用 B．招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算 C．措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定 D．招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用

51、工程施工项目评标时，下列做法符合有关规定的是（	）。 A．当评标委员会发现某投标人的施工方案的表述存在含义不明确之处时，则要求该投标人作出书面澄清 B．当评标委员会发现因某个单价金额小数点明显错误时，对该单价进行修正后继续评标 C．当投标人发现其投标文件对同一问题前后表述不一致时，向评标委员会提出澄清，评标委员会应予接受 D．当投标人不接受评标委员会按规定原则对其投标报价的算术错误所作修正时，评标委员会仍可按修正结果评审

52、组成建设工程施工合同的文件包括：①中标通知书，②投标函及其附录，③合同协议书，④通用合同条款，⑤专 用合同条款⑥图纸，⑦已标价工程量清单，等等。若专用合同条款无另外约定，则解释合同的优先顺序是（	）。 A．②①③④⑤⑦⑥	B．③①②⑤④⑥⑦

C．①③⑤④②⑥⑦	D．②⑦①③⑤④⑥

53、关于开工和合同工期的说法中，符合《标准施工招标文件》合同条款要求的是（	）。 A．承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工 B．合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算 C．监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知 D．监理人可自行决定何时发出开工通知

54、根据《标准施工招标文件》，出现下列情况时，应由发包人负责赔偿的是（	）。 A．工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失 B．在施工场地内造成的第三者人身伤亡 C．在施工场地毗邻地带造成的第三者人身伤亡 D．在施工场地毗邻地带造成的第三者财产损失

55、根据 FIDIC 施工合同条件，付给指定分包商的款项来源就是（	）。 A．暂定金额	B．项目管理费 C．零星用工费	D．总承包服务费

56、根据 FIDIC 施工合同条件，缺陷通知期的起算日期是（	）。 A．工程师颁发履约证书之日	B．工程师颁发工程接收证书之日 C．工程接收证书中载明的竣工日	D．履约证书中载明的竣工日

57、根据 FIDIC 施工合同条件，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月度付款申请单后的（	）天。 A．28	B．42	C．56	D．84

58、关于工程变更的说法中，正确的是（	）。 A．除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更。 B．尽管变更的起因有多种，但必须一事一变更 C．如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更 D．若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担

59、根据我国现行合同条件，关于工程变更的说法中，正确的是（	）。 A．监理人在收到承包人书面变更建议后的14天内，若不同意变更的应口头答复承包人 B．监理人收到承包人变更报价书后的14天内，应根据变更估价原则商定或确定变更价格 C．施工方案变更出现原措施费中没有的措施项目，相应的措施费变更应由发包人确定 D．采用计日工计价的任何变更，其费用应在计日工费用中支付

60、根据我国现行合同条件，关于工程索赔的说法中，正确的是（	）。 A．监理人未能及时发出指令不能视为发包人违约 B．因政策法令的变化不能提出索赔 C．机械停工按照机械台班单价计算索赔 D．监理人指令承包商加速施工有时也会产生索赔

61、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），关于索赔时限的规定的说法，错误的是（	）。 A．承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知 B．承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告 C．对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告 D．发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可

62、根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是（	）。 A．人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费 B．发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润 C．工程延期时，保函手续费不应增加 D．发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟付款的利息

63、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及住建部《招标文件示范文本》的相关规定，关于工程预 付款的说法中，正确的是（	）。

A．包工不包料工程预付款比例可适当降低 B．国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例 C．工期短的工程预付款比例可适当降低 D．跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款

64、根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一 定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的（	）天后停止施工。

A．7	B．10	C．14	D．28

65、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是（	）。 A．单位工程竣工结算由承包人编制 B．建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。 C．竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告 D．结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人

66、关于工程预付款的说法中，符合 FIDIC“新红皮书”规定的是（	）。 A．是否必须先提交履约保函由业主决定 B．是否必须先提交预付款保函由业主决定 C．若业主不支付预付款，承包商拥有终止合同的权利 D．预付款在施工期前半段全部扣回

67、下列引起投资偏差的原因中，属于业主原因的是（	）。 A．结构变更	B．地基因素 C．进度安排不当	D．投资规划不当

68、关于投资偏差分析的说法中，错误的是（	）。 A．累计偏差分析需要以局部偏差分析结果为基础进 B．进行投资偏差分析时，只需计算绝对偏差或相对偏差 C．绝对偏差结果直观，但因投资额大小有差异而使其有局限性 D．造成局部偏差的原因一般较为明确，分析结果较为可靠

69、关于竣工验收的说法中，正确的是（	）。 A．凡新建、扩建、改建项目，建成后都必须及时组织验收，但政府投资项目可不办理固定资产移交手续 B．通常所说的“动用验收”是指单项工程验收 C．能够发挥独立生产能力的单项工程，可根据建成顺序，分期分批组织竣工验收 D．竣工验收后若有剩余的零星工程和少数尾工应按保修项目处理

70、关于竣工财务决算的说法中，正确的是（	）。

A．已具备竣工验收条件的项目，若一个月内不办理竣工验收的，视项目已正式投产，其费用不得从基本建设投资中支 付

B．建设项目竣工财务决算表中，待核销基建支出，列入资金来源，待冲基建支出，列入资金占用 C．基建收入是指联合试运转的净收入和基建多余物资的变卖收入之和 D．大、中型建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况的报表

71、关于建设工程竣工图的说法中，正确的是（	）。 A．工程竣工图是构成竣工结算的重要组成内容之一。 B．改、扩建项目涉及原有工程项目变更的，应在原项目施工图上注明修改部分，并加盖“竣工图”标志后作为竣工图。 C．凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图 D．当项目有重大改变需重新绘制时，不论何方原因造成，一律由承包人负责重绘新图

72、在保修期限内，下列缺陷或事故，应由承包人承担保修费用的是（	）。 A．发包人指定的分包人造成的质量缺陷 B．由承包人采购的建筑构配件不符合质量要求

C．使用人使用不当造成的损坏 D．不可抗力造成的质量缺陷 二、多项选择题（共24题，每题2分）

73、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（	） A．运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用 B．进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用 C．原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费 D．采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资 E．设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积

74、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），关于专业措施项目的说法中正确的有（	） A．脚手架仅被列为建筑工程的专业措施项目 B．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目 C．模板及支架费分自有和租赁两种情况，采用不同方法计算 D．模板及支架、脚手架的租赁费计算，除考虑租赁价格（租金）外，还需考虑支搭、拆卸及运输费 E．只有自有模板及支架、脚手架才需要进行摊销量的计算

75、关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有（	）。 A．招雇解雇费应计入人工费 B．管理费包括现场管理费与公司管理费 C．管理费不包括广告宣传费与交际费 D．驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费 E．建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小

76、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（	）。 A．试运转所需原材料、燃料费	B．施工单位参加试运转人员工资

C．专家指导费	D．设备质量缺陷发生的处理费	E．施工缺陷带来的安装工程返工费

77、关于工程定额的说法中，正确的有（	）。 A．人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额 B．预算定额为工程定额中的基础性定额 C．概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目 D．概算指标能够反映整个建、构筑物人工、材料、机械台班消耗量 E．已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标

78、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有（	） A．工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定3－4次 B．能够获得整个工作班内各种工时的消耗量 C．需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素 D．记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分

E．应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量

79、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（	）

A．养老保险费	B．气候影响的停工工资	C．职工教育经费 D．防暑降温费	E．职工退职金

80、下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量、但并不包括在施工定额中的有（	）。

A．材料水平搬运用工	B．材料加工用工和电焊点火用工	C．工序交接时对前一工序修整用工 D．在施工定额基础上应增加计算的用工	E．完成施工任务必须消耗的技术工程用工

81、在分部分项工程量清单编制时，下列项目特征中可不描述的有（	）。 A．预制钢筋混凝土桩的截面尺寸	B．混凝土的水灰比和砂率	C．门窗框外围尺寸 D．油漆的品种	E．现浇混凝土梁的长度

82、下列工程造价指数中，采用平均数指数形式编制的有（	）。

A．各种单项价格指数	 B．设备、工器具价格指数	C．建筑安装工程价格指数 D．单项工程造价指数	E．建设项目造价指数

83、下列内容中，属于工业项目建设标准的有（	）

A．建设条件		B．工程定额	C．项目构成 D．建设用地	E．劳动定员

84、下列费用中，项目投产时将直接形成固定资产的费用有（		）。 A．建设单位管理费	B．研究试验费	C．生产准备费 D．工程保险费	E．临时设施费

85、编制借款还本付息计划表时，需要直接引用的数据报表有（	）。

A．流动资金估算表	B．利润与利润分配表	C．建设期利息估算表 D．项目总投资使用计划及资金筹措表	E．总成本费用估算表

86、在财务分析的项目投资现金流量表中，属于现金流出构成内容的有（	 ）。 A．建设投资		B．总成本费用	C．流动资金 D．所得税	E．营业税金及附加

87、在住宅小区规划设计中，评价居住小区设计方案的指标有（	）。

A．人口净密度		B．建筑周长	C．平面系数 D．户型比	E．绿化比率

88、编制施工图预算的过程中，包括在预算单价法中、但不包括在实物法中的工作内容有（	）。 A．套用预算定额	 B．汇总人材机费用	C．计算未计价材料费 D．计算材料价差	E．计算其他费用

89、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进 行招标。下列属于规定标准的有（	）。

A．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上 B．施工单项合同估算价在200万元人民币以上 C．施工单项合同估算价在100万元人民币以上 D．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 E．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上

90、根据《标准施工招标文件》，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括（	）。 A．投标人名称		B．唱标人名称	C．标段名称 D．投标报价	E．履约保证金的递交情况

91、根据《标准施工招标文件》，关于材料和工程设备验收的说法中，正确的有（	）…… A．对承包人提供的材料，监理人应单独进行检验和交货验收 B．监理人应进行材料的抽样检验，所需费用由承包人承担 C．对发包人提供的材料和工程设备，监理人应在到货7天前通知承包人验收 D．发包人提供的材料和工程设备验收后，一般由承包人负责保管 E．运入施工场地的材料和工程设备，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用

92、根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力导致的后果中，由发包人承担责任的有（	）。

A．已运至施工场地的材料的损害		B．承包人的停工损失 C．因工程损害造成的第三者财产损失	D．停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用 E．承包人设备的损坏

93、根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（	）。 A．法律变化引起的价格调整	B．发包人的原因导致试运行失败 C．发包人原因导致的工程缺陷和损失	D．承包人遇到不利物质条件

E．不可抗力

94、根据《建设项目工程结算编审规程》，工程价款结算主要包括（	）。

A．竣工结算	B．分阶段结算	C．年度结算	D．专业分包结算 E．合同终止结算

95、某工程有 A 至 H 共8项工作，计划5周完成，时标网络图如图所示。各工作的计划投资已标注在箭线上，如 A 工作 计划投资4万元，黑三角符号所在的虚线为实际进度前锋线。则采用时标网络图法进行偏差分析的分析结果中，正确的 有（  ）。

第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	第 5 周

▼

4 万元	8 万元	1 万元

A	③	D	⑤	G

2 万元	2 万元

⑦

9 万元

①	B	②	E	⑥	H

6 万元	5 万元

④

C	▲	F

A．第1周拟完工作计划投资累计12万元

B．第3周拟完工作计划投资5万元 C．第3周末，拟完工作计划投资累计22万元 D．第3周末，已完工作计划投资累计23万元 E．第3周末，已完工作计划投资累计22万元

96、关于无形资产价值确定的说法中，正确的有（	）。 A．无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销 B．专利权转让价格必须按成本估价 C．自创专利权的价值为开发过程中的实际支出 D．自创的非专利技术一般作为无形资产入账 E．通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算

2011 年度全国注册造价师执业资格考试《工程造价计价与控制》参考答案

| 1.C | 2.D | 3.A | 4.C | 5.A | 6.C | 7.C | 8.D | 9.B | 10.C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.B | 12.D | 13.D | 14.C | 15.D | 16.A | 17.B | 18.B | 19.C | 20.B |
| 21.A | 22.C | 23.D | 24.B | 25.D | 26.B | 27.C | 28.A | 29.C | 30.D |
| 31.B | 32.C | 33.A | 34.A | 35.A | 36.C | 37.A | 38.D | 39.D | 40.C |

| 41.A | 42.C | 43.D | 44.C | 45.D | 46.C | 47.D | 48.B | 49.B | 50.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.B | 52.B | 53.C | 54.C | 55.A | 56.C | 57.C | 58.D | 59.B | 60.D |
| 61.C | 62.D | 63.A | 64.D | 65.D | 66.C | 67.A | 68.B | 69.C | 70.D |
| 71.C | 72.B | 73.ABCE | 74.CDE | 75.ABE | 76.ABC | 77.AD | 78.ACE | 79.BCD | 80.ABC |
| 81.BE | 82.CDE | 83.ACE | 84.ABD | 85.ACD | 86.ACE | 87.AE | 88.AC | 89.ABD | 90.ACD |
| 91.BDE | 92.ACD | 93.BC | 94.ABDE | 95.CD | 96.AC |  |  |  |  |

2012 年度全国注册造价师执业资格考试

《工程造价计价与控制》试卷

一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）

1．根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（	）三项费用构成。 A．工程费用、建设期利息、预备费

B．建设费用、建设期利息、流动资金 C．工程费用、工程建设其他费用、预备费 D．建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用

2．对外贸易运输保险费的计算公式（	） A．运输保险费=（FOB+国际运输费）/（1-保险费率）×保险费率 B．运输保险费=（CIF+国际运输费）/（1-保险费率）×保险费率 C．运输保险费=（FOB+国际运输费）/（1+保险费率）×保险费率 D．运输保险费=（CFR+国际运输费）/（1-保险费率）×保险费率

3．已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.30元人民币。 按以上条件计算的进口环节增值税额是（	）万元人民币。

A．72.83	B．85.68	C．98.53	D．118.71

4．根据《见者工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办【2005】89号），下列措施项目中，应列入安 全措施项目的是（	）

A．现场放火	B．垂直方向交叉作业保护 C．安全警示标志	D．现场围挡

5．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB	50500—2008），下列费用中，属于通用措施项目费的是（	） A．二次搬运费		B．垂直运输机械费

C．脚手架	D．室内空气污染测试费

6．甲建筑公司承包 A 市某商品住宅大楼，工程含税造价为1100万元。甲公司将其中的门窗工程分包给乙公司，门窗工 程含税造价90万元。甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育费附加的税（费）率分别是7%、3%，则甲公司应缴纳的营 业税额为（   ）万元。

A．29.30	B．30.30	C．31.33	D．34.13

7．国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（	）组成。 A．各分部分项目工程费、单项工程开办费	 B．直接工程费、管理费、利润及税金 C．直接工程费、开办费、利润及税金	 D．各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费

8．下列费用中属于生产准备费的是（	）。

A．人员培训费	B．竣工验收费 C．联合试运转费	D．完工清理费

9．某建设项目建安工程费1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费用300万元。已知基本预备费税5%，项目建 设前期年限是0.5年。建设期为2年，每年完成投资的50%，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的预备费为（ ）万 元。

A．273.11	B．336.23	C．346.39	D．358.21

10．关于建设期利息的说法，正确的是（	） A．建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息 B．建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息 C．建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费 D．建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费

11．工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（	） A．企业定额	B．国家、地区或行业定额 C．工程造价各种信息资料和指数	D．投标人拟定的施工组织设计方案

12．关于工程量清单计价的说法，正确的是（	）。 A．清单项目综合单价是指直接工程费单价 B．清单计价是一种自下而上的分部组合计算法 C．单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容 D．清单计价仅适用于单价合用

13．下列因素中，影响施工过程的技术因素是（	）

A．工人技术水平	B．操作方法	C．机械设备性能	D．劳动组织

14．下列施工机械消耗时间中，属于机械必须消耗时间的是（	） A．未及时供料引起的机械停工时间 B．由于气候条件引起的机械停工时间

C．装料不足时的机械运转时间 D．因机械保养而中断使用的时间

15．砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm，则每立方 米砖墙工程中砖的定额消耗量为（	）块。

A．515.56	B．520.64	C．537.04	D．542.33

16．某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为400t，原价为180元/t，运杂费为30元/t；乙地采购量为300t，原价为200 元/t，运杂费为28元/t，改材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%，则该材料的基价为（	）元/t。 A．223.37	B．223.40	C．224.24	D．224.28

17．关于施工机械按拆费和场外运费的说法，正确的是（	）。 A．按拆费指按拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和 B．按拆费中包括机械辅助设施的折旧费 C．能自行开动机械的按拆费不予计算 D．塔式起重机按拆费的超高增加费应计入机械台班单价

18．下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（	）。 A．隐蔽工程验收的影响时间	B．工序搭接发生的停歇时间 C．不可避免的中断时间	D．加工材料所需的时间

19．经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76，其中损耗量为0.055，则该种材料的损耗率为（	）。 A．3.03%	B．3.13%	C．3.20%	D．3.23%

20．下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是（	）。 A．机械维修引起的停歇	B．工程质量检查引起的停歇 C．机械转移工作面引起的停歇	D．进行准备与结束工作时引起的停歇

21．在概算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是（	） A．安装工程以占设备购置费的百分比表示	B．建筑工程以综合生产能力的单位投资表示 C．构筑物以每立方米的投资表示	D．建设项目以实用功能的单位投资表示

22．关于分布分项工程量清单编制的说法，正确的是（	） A．施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑

B．在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述 C．计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位 D．同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码

23．在编制分部分项工程量清单时，关于砖砌体工程中有关砂浆的内容，在特殊说明中不可描述的是（	） A．砂浆的种类	B．砂浆的配合比

C．砂浆的强度等级	D．砂浆的制作方式

24．在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模版及支架费项目，应在清单中列明（	） A．项目编码	B．计算基础

C．取费费率	D．工作内容

25．下列费用项目中，应由投标人确定额度，并计入其他项目清单与机架汇总表中的是（	） A．暂列金额	B．材料暂估价

C．专业工程暂估价	D．总承包服务费

26．指数按其编制方法的不同，可分为（	）

A．总指数、个体指数	B．综合指数、平均数指数 C．质量指数、数量指数	D．定基指数、环比指数

27．根据统计学一般原理，关于确定同度量因素原则的说法，正确的是（	） A．质量指标指数应以报告期的质量指标作为同度量因素 B．数量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素 C．质量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素 D．数量指标指数应以基期的数量指标作为同度量因素

28．信息标准化是建立全国建设工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容部包括（	） A．工程项目分类标准代码	B．信息采集及传输标准格式 C．建设工程人、材、机的分类及标准代码	D．信息共享的管理机制和模式

29．下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是（	） A．主要设备知己请按的匹配性	B．生产方法是否符合节能要求 C．工艺流程设备的安装方式	D．各工序间是否合理衔接

30．在国外项目投资估算中，有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，可套用 相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额。以上投资估算方法使用于（	）阶段。 A．项目的投资设想	B．项目的投资机会研究

C．项目的初步可行性研究	D．项目的详细可行性研究

31．2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量 的技术，增加同规格设备的数量达到生产规模的系数为（	）

A．0.4－0.5	B．0.6－0.7	C．0.8－0.9	D．1

32.下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是（	） A．预收账款=营业收入年金额、预收账款周转次数 B．应收账款=年经营成本、应收账款周转次数

C．在产品=（年经营成本-年其他营业费用）、在产品周转次数 D．预付账款=外购原材料、燃料费用、预付账款周转次数

33．根据下列借款还本付息计划表中的数据，按照5年等额还本付息的方式，计算得到的2年应还本额是（	）万元。 等额还本付息法还本付息计划表	单位：元

| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初借款余额 | 2000 |  |  |  |  |
| 年利率 | 6％ | 6％ | 6％ | 6％ | 6％ |
| 年付息额 | 120 |  |  |  |  |
| 年还本额 | 354.80 |  |  |  |  |
| 年还本付息合计 | 474.80 | 474.80 | 474.80 | 474.80 | 474.80 |
| 年末借款余额 |  |  |  |  |  |

A．256.09	B．263.29	C．376.09	D．383.29

34.下列费用中，应计入生产成本的是（	）

A．制造费用	B．管理费用 C．财务费用	D．管业费用

35.在利润和利润分配表中，可供投资者分配利润的分配去向不包括（	）

A．法定盈余公积金	B．任意盈余公积金	C．应付利润	D．未分配利润

36.关于财务分析的说法，正确的是（	） A．融资前财务分析是从息前税后角度进行的分析 B．融资后财务分析是从息前税后角度进行的分析 C．融资前财务分析包括盈利能力分析和财务生存能力分析 D．融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析

37.在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是（	） A．对没有市场价格的产出物的正面效果，以支付意愿原则计算其影子价格 B．对没有试产价格的产出物的负面效果，以受偿意愿原则计算其影子价格 C．提出财务现金流量表中的通过膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量 D．对于外部效果，应当货币化并计入经济效用流量

38.在建设项目经济费用和效益分析时，测定社会折现率应考虑的因素是（ ） A．通过膨胀因素                                B．社会成员的费用效益 C．投资效益水平                                D．影子汇率

39.设计成果中包括各分部分项工程验收标准和方法，详细程度能够满足非标准设备的设计与加工制作的设计阶段是

（	）

A.总体设计	B.初步设计	C.技术设计	D.施工图设计

40.在民用建筑设计评价中，建筑体积指标是用来衡量（	）技术经济合理性的指标。 A．功能分区	B．层数	C．层高	D．空间布置

41.在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是（	）。 A．建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积 B．是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标 C．建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价 D．影响建筑系数的主要因素是层数

42.利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与 概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩 地面的人工消耗量分别为37工日/100m2和24工日/100m2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后 的人工消耗量为（）工日/100m2。

A．316.55	B．491.55	C．508.45	D．845.00

43.下列内容中，属于设计概算审查内容的是（ ）。 A．分年投资计划的可行性 B．总概算是否超过批准的投资估算的15% C．设备投资、数量和配置是否符合设计要求 D．是否将总投资分列为静态投资和动态投资

44.在编制施工图预算的下列各项工作步骤中，同时适用于预算单价法和实物法的是（ ）。 A．套人工、材料、机械台班定额消耗量

B．汇总各类人工、材料、机械台班消耗量 C．套当时当地人工、材料、机械台班单价 D．汇总人工、材料、机械台班总费用

45.在用全费用综合单价法编制施工图预算时，单位工程建筑安装工程预算造价的计算公式是（ ）。 A．建筑安装工程预算造价=Σ分项工程量×分项工程全费用单价 B．建筑安装工程预算造价=（Σ分项工程量×分项工程全费用单价）+措施项目完全价格 C．建筑安装工程预算造价=（Σ分项工程量×分项工程全费用单价）+措施项目不完全价格+规费+税金

D．建筑安装工程预算造价=（Σ分项工程量×分项工程全费用单价）+规费+税金

46．首先对单位工程的直接费和间接费进行分解，再按工种和分部工程对直接费进行分解，分别与审定的标准预算进 行对比的施工图预算审查法称作（ ）。

A．标准预算审查法	B．分组计算审查法 C．对比审查法	D．分解对比审查法

47．关于建设工程投标的说法，正确的是（ ）。 A．投标属于承诺 B．一旦投标，投标人将受投标书的约束 C．投标书的内容不具备足以是合同成立的主要条件

D．投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺

48．关于建设工程招标说法，正确的是（ ）。 A．建设工程项目总承包招标是对工程项目从勘察设计开始到竣工交付使用的整个过程实行招标 B．招标人可自行组织招标或委托招标机构代理招标 C．招标方式从组织形式进行分类可分为公开招标和邀请招标 D．招标方式从招标范围进行分类可分为无限竞争性招标和有限竞争性招标

49．关于标段划分的说法，正确的是（ ）。 A．越是大型的项目，作为一个整体进行招标越能提高竞争性 B．标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接 C．一般可将一个项目分解为分部、分项工程进行招标 D．一个项目是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响

50．关于工程招标中投资审查的说法，正确的是（ ）。 A．符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审 B．合格制审查无需进行详细审查 C．有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分 D．通过详细审查申请人数量不足3个的，招标人必须重新组织资格预审

51．关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。 A．联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标 B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 C．通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变 D．联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力

52．关于投标报价的说法，正确的是（ ）。 A．询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问 B．投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量 C．复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量 D．只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理

53．下列资料中，不属于《建设工程施合同（示范文本）》附件的是（ ）。

A．协议书	B．承包人承揽工程项目一览表 C．发包人供应材料设备一览表	D．工程质量保修书

54．关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是（ ）。 A．缺陷责任期自合同竣工日期起计算 B．发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复 C．缺陷责任期最长不超过3年

D．保修期自实际竣工日期起计算

55.关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是（ ）。 A.在争议提出诉讼后，双方不再通过有好协商解决争议 B.发生争议后，可提请争议评审组评审 C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁 D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼

56．在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是（ ）。

A．审标、评标、资格定审	B．资格定审、开标、审标 C．开标、评标、资格定审	D．开标、审标、评标

57．新版 FIDIC 施工合同条件文本中，称为“银皮书”的是（ ）。

A．施工合同条件	B．永久设备和设计--建造合同条件 C．EPC/交钥匙合同条件	D．合同的简短格式

58．关于工程变更的说法，正确的是（ ）。 A．监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更 B．发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施 C．监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更 D．承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担

59．在 FIDIC 合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其 费率或单价可以调整，该比例为（ ）。

A．10%	B．1%	C．0.1%	D．0.01%

60．关于工程索赔的说法，正确的是（ ）。

A．索赔是单向的	B．监理人的指令有时会发生索赔 C．发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔	D．合同中默认的索赔不具有法律效力

61．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），关于索赔的处理规定，说法正确的是（ ）。 A．承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长 B．具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告 C．发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可 D．承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔

62．根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（ ）。 A．承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔	B．发生不可抗力只能进行工期索赔 C．异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔	D．发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔

63．根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是（ ）。 A．发包人应在合同签订后一个月内或开工前10天内支付 B．当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额 C．发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工 D．预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助

64．由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及 到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（ ）。

A．原约定日期的价格指数	B．实际竣工日期的价格指数 C．原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值 D．原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个

65．按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号），发包人应在竣工结算书确认后（ ）天内向承包人支付 工程结算价款。

A．7	B．10	C．14	D．15

66．国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的《新工程合同条件》简称为（ ）。 A．FIDIC“新红皮书”	B．NEC 合同

C．AIA 合同	D．EPC/交钥匙项目合同条件

67．关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是（ ）。 A．拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同 B．进度偏差有负值，表示工期拖延

C．局部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差 D．相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示

68．在如图所示的投资偏差类型图中，较为理想且不需采取纠偏措施的是（	）区域的偏差类

＋

投资

Ⅱ	Ⅰ

－	＋

工期 Ⅲ	Ⅳ

－

偏差类型图

A.Ⅰ	B．Ⅱ	C．Ⅲ	D．Ⅳ

69.由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验 收是指（ ）。

A．分段验收	B．中间验收	C．交工验收	D．竣工验收

70.竣工决算文件中，真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物、特别是基础、地下管线以及设备安装等隐蔽部分的技 术文件是（ ）。

A．总平面图	B．竣工图	C．施工图	D．交付使用资产明细表

71.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（ ）。 A．企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价 B．专利权转让价格按成本估计进行 C．自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理 D．行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

72.根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定的内容的是（ ）。 A．保修范围	B．保修期限	C．保修责任	D．保修金额 二、多项选择题（共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得 分；少选，所选每个选项得0.5分）

73.国际贸易中，CFR 交货方式下买方的基本义务有（ ）。 A．负责租船订舱 B．承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险 C．承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用 D．在合同约定的装运港领受货物

E．办理进口清关手续

74.下列费用项目中，属于安装工程费用的有（ ）。 A．被安装设备的防腐、保温等工作的材料费 B．设备基础的工程费用 C．对单台设备进行单机试运转的调试费 D．被安装设备的防腐、保温等工作的安装费 E．与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用

75.下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（ ）。

A．养老保险费	B．劳动保险费	C．医疗保险费	D．财产保险费 E．危险作业意外伤害保险费

76.下列费用项目中，属于固定资产其他费用的有（）。

A．已完工程及设备保护费	B．工程监理费	 C．建设单位临时设施费 D．建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资	E．工程招标费

77.关于定额与工程量清单计价的说法，正确的有（）。

A．定额计价介于国家调控价与市场价之间 B．清单项目划分一般按“综合实体”进行分项 C．清单计价突出了施工措施费的市场竞争性 D．清单计价的工程量中包含了合理的施工损耗 E．定额与清单计价合同价格的调整方式不同

78.通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6h/m3，辅助工作时间占工序时间的8%，准备与结束工作时间、不可 避免的中断时间、休息时间分别占工作班时间的3%、10%、2%，则下列计算结果中正确的有（ ）。 A．基本工作时间为0.750工日/m3

B．工序作业时间为0.815工日/m3

C．辅助工作时间为0.060工日/m3

D．规范时间为0.122工日/m3

E．定额时间为0.959工日/m3

79.下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有（ ）。

A．购置机械的资金成本	B．机械报废时回收的残值	C．随机配备工具的摊销费 D．机械设备的财产损失保险费		E．大型机械安拆费

80.关于预算定额编制的说法，正确的有（ ）。 A．预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定 B．在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差 C．人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和 D．材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量 E．以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差

81．关于工程量清单编制的说法，正确的有（ ）。 A．脚手架工程应列入以综合单价形式计价的措施项目清单 B．暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程 C．材料暂估价中的材料包括应计入建安费中的设备 D．暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用 E．计日工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价

82．对工程造价信息分类必须遵循的基本原则有（ ）。

A．稳定性	B．可扩展性	C．兼容性	D．动态性 E．及时性

83．制约工业项目建设规模合理化的环境因素有（ ）。

A．国家经济社会发展规划	B．原材料市场价格	C．项目产品市场份额 D．燃料动力供应条件	E．产业政策

84．建筑工程费用的估算可采用单位建筑工程投资估算法，此法可进一步细分为（）。 A．单位实物工程量估算法	B．概算指标估算法	C．单位容积价格法 D．单位面积价格法	E．单位功能价格法

85．在财务基础数据测算时，营业税金及附加包括（ ）。

A．增值税	B．资源税	C．消费税	D．城市维护建设税 E．教育费附加

86．下列财务评价指标中，属于融资前财务分析的指标有（ ）。

A．项目投资回收期		B．项目投资财务净现值	C．项目资本金财务内部收益率 D．项目资本金净利润率	E．累计盈余资金

87．关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（ ）。 A．周长与建筑面积比越大，单位造价越高 B．流通空间的减少，可相应地降低造价 C．层数越多，则单位造价越低 D．房屋长度越大，则单位造价越低 E．结构面积系数越小，设计方案越经济

88．关于施工图预算的说法，正确的有（ ）。 A．施工图预算一定要结合施工图纸和预算定额编制 B．施工图预算是进行“两算对比”的依据 C．综合单价法中的单价是指全费用综合单价 D．实物法能将资源消耗量和价格分开计算 E．使用预算单价法时一般需要进行工料分析

89．关于招标的范围，下列说法正确的有（ ）。 A．关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标 B．拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标 C．使用国有资金占控股主导地位的项目应当公开招标 D．在建设工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标 E．关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时须进行招标

90．关于工程招投标阶段的工程计价，下列说法正确的有（ ）。 A．编制招标控制价时，措施项目清单中的安全文明施工费包括了临时设施费 B．投标报价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格 C．招标文件要求投标人承担的风险费用，投标人不应考虑进入综合单价 D．措施项目清单计价时对于不宜计量的措施项目可以“项”为单位计价 E．招标人在清单中提供了暂估价的专业工程属于依法必须招标时，由招标人确定其专业工程中标价

91．对于某些非常紧急的抢险救灾项目，给予发包人和承包人的准备时间很短，宜采用的合同形式有（ ）。 A．可调单价合同	B．可调总价合同	C．成本加固定费用合同 D．成本加奖金合同	E．工时及材料补偿合同

92．关于工程分包的说法，正确的有（ ）。 A．承包人不得将工程主体分包给第三人 B．承包人可将关键性工作分包给第三人 C．分包可分为专业分包与劳务分包 D．分包人的资格能力可低于承包人的资格能力 E．承包人应与分包人就分包工程向发包人承担无限责任

93．在《标准施工招标文件》中，合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔费用的事件有（ ）。 A．发包人要求向承包人提前交付材料和设备	B．发包人要求向承包人提前竣工 C．施工过程发现文物、古迹	D．异常恶劣的气候条件	E．法律变化引起的价格调整

94．根据《建设项目工程结算编审规程》，工程价款结算主要包括（ ）。

A．分阶段结算	B．专业分包结算	C．预付款结算 D．合同中止结算	E．竣工结算

95．进行施工阶段偏差分析时，反映进度偏差的正确计算式是（ ）。 A．进度偏差=实际工程量×（实际单价-计划单价） B．进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间 C．进度偏差=计划单价×（拟完工程量-实际工程量） D．进度偏差=（拟完工程量-实际工程量）×实际单价 E．进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间

96．建设项目竣工财务决算表中，属于“资金来源”的有（ ）。

A．专项建设基金拨款	 B．项目资本公积金	C．有价证券 D．待冲基建支出	E．未交税金

2012 年度全国注册造价师执业资格考试《工程造价计价与控制》参考答案

| 1.C | 2.A | 3.C | 4.B | 5.A | 6.B | 7.A | 8.A | 9.D | 10.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.C | 12.B | 13.C | 14.D | 15.C | 16.D | 17.B | 18.C | 19.C | 20.D |

| 21.A | 22.A | 23.D | 24.A | 25.D | 26.B | 27.C | 28.D | 29.D | 30.B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.C | 32.B | 33.C | 34.A | 35.A | 36.D | 37.D | 38.C | 39.D | 40.C |
| 41.C | 42.B | 43.C | 44.D | 45.B | 46.D | 47.D | 48.B | 49.B | 50.A |
| 51.C | 52.B | 53.A | 54.D | 55.B | 56.A | 57.C | 58.D | 59.D | 60.B |
| 61.B | 62.B | 63.C | 64.D | 65.D | 66.B | 67.A | 68.C | 69.C | 70.B |
| 71.C | 72.D | 73.BCE | 74.ACDE | 75.BD | 76.BCE | 77.BCE | 78.ABE | 79.BC | 80.BDE |
| 81.ACD | 82.ABC | 83.ADE | 84.CDE | 85.BCDE | 86.AB | 87.ABE | 88.BDE | 89.CDE | 90.ABD |
| 91.CDE | 92.ACD | 93.ABCE | 94.ABDE | 95.BC | 96.ABDE |  |  |  |  |

2013 年度全国注册造价师执业资格考试

《工程造价计价与控制》试卷

一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）

1．国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设 备等位置价格增长部分是(	)。

A.直接建设成本	B．建设成本上升费	C.不可预见准备金	D．未明确项目准备金

2．某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合 计20万元，专用工具费率为2%,废品损失率为 8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其它费用，则该设备 的销项增值税为(	)。

A．4.08	B．4.09	C．4.11	D．4.12

3.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是(	)。 A．未达到固定资产标准的设备购置费	B．达到固定资产标准的设备购置费 C．引进设备时备品备件的测绘费	D．引进设备的专利使用费

4．施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的(	)。

A．环境保护	B 文明施工	C．安全施工	D．临时设施

5．某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不舍税造价为	2000 万元，当地地方教育附加率为2%,则该工程应缴纳 的建筑安装工程税金为( )万元。

A．65.60	B．67.00	C．68.20	D．69.60

6．在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是(	)。 A.临时设施费	B．总部管理费	C．利润	D．税金

7．下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是(	)。 A．新产品试制费	B.水文地质勘察费

C．特殊设备安全监督检验费	D．委托专业机构验证设计参数而发生的验证费

8.下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是(	)。 A．专利及专有技术在项目全寿命期的使用费	B．在生产期支付的商标权费 C．国内设计资料费	D．国外设计资料费

9.在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于(	)。 A．设备及工器具购置费	B．基本预备费 C．工程建设其他费	D．建筑安装工程费

10.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是	(	)。

A．建设单位建设期后发生的利息	B．施工单位建设期长期贷款利息 C．国内代理机构收取的贷款管理费	D．国外贷款机构收取的转贷费

11．下列关于工程计价的说法中，正确的是（	）。 A．工程计价包含计算工程量和套定额两个环节 B．建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量 X 相应单价 C．工程计价包括工程单价的确定和总价的计算 D．工程及家中的工程单价仅指综合单价

12.下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是（	）。 A.工程量清单计价规范	B．工程定额

C．工程量清单计量规范	D．工程承包合同文件

13.关于工程量清单编制中的项目特殊描述，下列说法中正确的是（	）。 A．措施项目无需描述项目特征 B．应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述 C．对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述 D．图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述

14.措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是(	)。 A．已完工程及设备保护费	B．超高施工增加费 C．大型机械设备进出场及安拆费	D．施工排水、降水费

15．招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（	）。 A．服务内容	B．项目价值	C．费率	D．金额

16．下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是(	)。

A．因混凝土养护引起的停工时间	B．偶然停工（停水、停电）增加的时间 C．产品质量不合格返工的工作时间	D．准备施工工具花费的时间

17．已知㎡砖墙的勾缝时间为8min，则每 m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为(	)min。 A．12.00	B．21.92	C．22.22		D．33.33

18．通过计时观察，完成某工程的基本工时为	6h/m3，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%， 则完成该工程的时间定额是(	)工日/ m3。

A．0. 93	B．0. 94	C．0.95	D．0.96

19．下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（	）。

A．国际运费	B．国际运输保险费	C．到岸后外阜中转运输费 D．进口环节税费

20．某材料自甲、乙两地采购，相关信息如下表所示，则其材料单价为(	)元/t。

| 供货地点 | 采购量（t） | 原价（元/t） | 运杂费（元/t） | 运输损耗率（％） | 采 购 保 管 费 率 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 300 | 50 | 10 | 2 | 3 |
| 乙 | 200 | 55 | 8 |  |  |

A．63.80	B．63.83	C．64.26	D．64.30

21.某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4，台班经常修理费系数为

20%，每台班发生的其他费用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为(	)。 A.60.40	B．62.20	C．65.40	D．67.20

22．关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（	）。 A．人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工 B．材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算 C．各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算 D．按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%

23．关于概算指标的编制，下列说法中正确的是( )。 A．概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标 B．综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C．单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明 D．构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算

24.下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是( )。

A．生产家具购置费	B．基本预备费	C．涨价预备费	D．铺底流动资金

25. 表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于(	)。

A．综合指数	B．环比指数	C．定基指数	D．平均数指数

26.若以∑q1p0/∑q0p0 为造价指数，则该指标属于(	)。 A．质量指标指数	B．派氏价格指数 C．以基期的质量指标作为同度量因素的指数	D．以报告期的质量指标作为同度量因素的指数

27.投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建 项目静态投资的方法是( )。

A.单位生产能力估算法	B．生产能力指数法 C．系数估算法	D．比例估算法

28.关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是(	)。

A．应结合市场需求确定建设规模	B.生产方法应与拟采用的原材料相适应 C．工艺流程宜具有刚性安排	D．应选择最先进的生产方法

29．某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投 资为12000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.15，则该拟建项目的建设投资是（	）万元。

A．28047	B．36578	C．37093	D．37260

30.采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是(	) 。 A．应付账款+预付账款+存货+年其他费用

B．应付账款+应收账款-存货+现金 C．应付账款+存货+预收账款+现金 D．预付账款+现金+应收账款+存货

31．工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括(	) ． A．现场条件、占地面积、功能分区、运输方式 B．现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置 C．占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料 D．功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案

32.关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是(	)。 A．层数增加，单位造价降低	B．层高增加，单位造价降低 C．建筑物周长系数越低，造价越低	D．宽度增加，单位造价上升

33．按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（	）。 A.经批准的投资估算	B．经批准的设计概算

C．经批准的施工图预算	D．经批准的工程决算

34.某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能 较为准确地编制拟建工程概算的方法是( )。

A.概算指标法	B．类似工程预算法	C．概算定额法	D．综合吨位指标法

35.关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是(	) 。 A．项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制 B．对工程建设其它费的各组成项目应分别列项计算 C．主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量 D．总概算编制说明应装订于总概算文件最后

36．关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是(	)。 A．施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础 B．施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据 C．施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据 D．施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

37.关于施工图预算文件的组成，下列说法中错误的是( )。 A．当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式 B．三级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表、单位工程预算表和附件等 C．当建设项目仅有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式 D．二级预算编制形式的施工图预算文件包括综合预算表和单位工程预算表两个主要报表

38.定额单价法和实物量法是编制施工图预算的两种方法，关于这两种方法的编制步骤和特点，下列说法中正确的是( )。 A．定额单价法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量，再进行工料分析 B．实物量法在计算得到分项工程工程量后，先套用消耗量定额，再进行工料分析

C．定额单价法反映市场价格水平 D．实物量法编制速度快，但调价计算繁琐

39．采用定额单价发编制施工图预算时，下列做法正确的是( )。 A．若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价 B．因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量增加，只调价不调量 C．因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量减少，既调价也调量 D．对于定额项目计价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额基价

40．关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（	）。 A．当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告 B．应规定重新招标和不再招标的条件 C．招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布 D．投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准

41．关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（	）。 A．投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问 B．招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源 C．澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间 D．投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

42.编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是(	)。 A．梁的标高	B．混凝土的强度等级 C．门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸	D．油漆（涂料）的品种

43．关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是( )。 A．招标人不得自行决定是否编制标底	B．招标人不得规定最低投标限价 C．编制标底时必须同时设有最高投标限价	D．招标人不编制标底时应规定最低投标限价

44.关于招标控制价，下列说法中正确的是( )。 A．招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价 B．利润可按建筑施工企业平均利润率计算 C．招标控制价超过批准概算10%时，应报原概算审批部门审核 D．经复查的招标控制价与原招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正

45．招标控制价综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料机单价；②根据工程所在地的定 额规定计算工程量；③将定额项目的合价除以清单项目的工程量；④根据费率和利率计算出组价定额项目的合价，则 正确的工作顺序是( )。

A.①④②③	B．①③②④	C．②①③④	D．②①④③

46．关于投标保证金，下列说法中正确的是(	)。 A．投标保证金的数额不得少于投标总价的2% B．招标人应当在签订合同后的30日內退还未中标人的投标保证金 C．投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金 D. 投标保证金的有效期应与投标有效期相同

47.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是( )。 A．不同投标人的投标报价呈现规律性差异 B．不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制

C．不同投标人委托了统一单位或个人办理某项投标事宜 D．投标人之间约定中标人

48.关于规费的计算，下列说法正确的是( )。 A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用 B．规费由社会保险费和工程排污费组成 C．社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成 D．规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

49．关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是(	)。 A．适用于资格后审而不适用于资格预审的项目 B．使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目 C．适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目 D．适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目

50．关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是( )。 A．招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准 B．中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同 C．工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同 D．实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

51.工程总承包的投标文件中应包含的内容是( )。 A．地下管线资料、气象和水文观测资料	B．定位放线的基准点和基准标高 C．经审批的规划许可证	D．承包人建议书

52．工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为（	）天

A．60	B．90	C．120	D．150

53．关于国际工程招标，下列说法中正确的是（	）。 A．投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误 B．开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启 C．开标时允许投标人提问但不允许录音 D．采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启

54．对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为(	)。 A．施工合同签订前的第28 天	B．提交投标文件的截止时间前的第28 天 C．施工合同签订前的第56 天	D．提交投标文件截止时间前的第56 天

55．发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的( )小时内. A．24	B．48	C．72	D．96

56．由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应 采用( )。

A．计划进度日期的价格指数	B．实际进度日期的价格指数 C．A 和 B 中较低者	D．A 和 B 中较高者

57．关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是( )。 A．初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任 B．初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿 C．初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿 D．初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿

58.根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是(	)。 A．合同工程量偏差超过15% B．合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化 C．措施项目工程量超过10% D．措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化

59.因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是( )。

A．因工程损害导致第三方财产损失	B．运至施工场地用于施工的材料的损害

C．承包人的停工损失	D．工程所需清理费用

60.某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日， 窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对 已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费 用为( )元。

A．2250	B．2925	C．5800	D．7540

61.在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为 T=P-M/N，则式中 N 是指（	）。 A．工程预付款总额	B．工程合同总额 C．主要材料及构件所占比重	D．累计完成工程金额

62. 发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的（	）天内。 A．7	B．14	C．21	D．28

63.根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是（	）。

A．不迟于约定的开工日期前的7 日内 B．不迟于约定的开工日期后的7 日内 C．不迟于约定的开工日期前的14 日内 D．不迟于约定的开工日期后的14 日内

64．关于工程计量的方法，下列说法正确的是（	）。 A．按照合同文件中规定的工程量予以计量 B．不符合合同文件要求的工程不予计量 C．单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量 D．总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量

65．根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是(	)。 A．垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息 B．施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款 C．施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款 D．施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用

66.根据《建设项目工程总承包合同示范文本 GF-2011-0216》，下列属于施工变更的是(	)。 A．对配套工程系统的工艺调整	B．发包人要求增加的附加试验 C．对区域内基准控制点的调整	D．对实施赶工指令所作的调整

67.根据《建设项目工程总承包合同示范文本 GF-2011-0216》，下列说法正确的是（	）。 A．预付款支付的时间和额度在通用条款中约定 B．预付款抵扣完后，承包人应及时向发包人退还预付款保函

C．发包人延误付款	20 天以上经催告仍不付款的，承包人即可停工 D．合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完的预付款

68．国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是（	）。 A.期中支付证书	B.最终支付证书

C.履约证书	D.工程接收证书

69.下列资料中，不属于竣工验收报告附有文件的是(	)。 A．工程竣工验收备案表	B．施工许可证

C．施工图设计文件审查意见	D．施工单位签署的工程质量保修书

70.完整的竣工决算所包含的内容是(	)。 A．竣工财务决算说明书、竣工财务決算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 B．竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析 C．竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析 D．竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析

71．编制大中型建设项目竣工财务決算报表时，下列属于资金占用的项目是(	)。

A.待冲基建支出	B.应付款	C.预付及应收款	D.未交款

72．关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是(	)。 A．不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门 B．采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留2%的保证金 C．非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务 D．缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人

二、多项选择题 （共24题 ，每题2分，每题至少2个答案正确，至少有1个错项,错选本题不得分,少选,所选的每个选项 得 0.5 分）

73.下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有（	）。 A.外贸手续费	B．关税	C．消费税	D．增值税	E．车辆购置税

74．关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有(	)。 A．单层建筑檐口高度超过30m 时计算 B．多层建筑超过6层时计算 C．包括建筑超高引起的人工功效降低费 D．不包括通信联络设备的使用费 E．按建筑物超高部分建筑面积以“㎡”为单位计算

75. 下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（	）。

A.技术开发费	B.印花税	C.已完工程及设备保护费	D.材料采购及保管费	E.财产保险费

76．关于工程建设其他费中的场地准备及临时设施费，下列说法正确的有(	)。 A．场地准备费是指为施工而进行的土地“三通一平”或“七通一平”的费用 B．其中的大型土石方工程应进入工程费中的总图运输费 C．新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程重估算 D．场地准备和临时设施费=工程费用х费率+拆除清理费 E．委托施工单位修建临时设施时应计入施工单位措施费中

77.编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有	(		)。 A.顶目名称	B.项目编码	C.项目特征	D.计量单		E.工程量

78．关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有(	)。 A．招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分 B．安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中 C．招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责 D．暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用 E．计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项

79.为保证写实记录法数据的可靠性，写实记录延续时间的确定，应满足的要求有	(	)。 A．算术平均值精确度	B．被测定个人或小组的最低数量

C．测定的数列的稳定系数	D．测定总延续时间的最小值	E．测定完成产品的最低次数

80．下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（	）。

A．运杂费	B．仓储费	C．工地管理费	D．运输损耗	E．仓储损耗

81.预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括(	)。 A.以施工定额为基础确定		B.以现场观察测定资料为基础计算 C.以工程量计算规则为依据计算	D.以各类费用定额为基础确定	E.以工程结算资料为依据计算

82.把各种不能直接相加的现象还原为价值形态，先相加再相除，用以反映观测对象变化趋势的指数属于(	)。 A.个体指数	B．环比指数	C．平均指数	D．综合指数	E．总指数

83．确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（	）。

A．国家经济发展规划		B．产业政策	C．生产协作条件 D．地区经济发展规划	E．技术经济政策

84.某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有(	)。 A．机械设备及安装工程概算	 B．电气设备及安装工程概算	C．工程建设其他费用概算 D．特殊构筑物工程概算	E．流动资金概算

85．下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有(	)。

A．使用各级财政预算资金的项目		B．使用国家发行债券所筹资金的项目 C．国有资金投资总额占50%以上的项目	D．使用国家政策性货款的项目 E．使用国际金融机构货款的项目

86．下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有（	）。 A．工器具及生产家具购置费计算表		B．设备及安装工程预算表 C．设备及安装工程取费表	D．综合预算表		E．总预算表

87.关于施工招标文件，下列说法中正确的有(	)。 A．招标文件应包括拟签合同的主要条款 B．当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书 C．自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天 D．招标文件不得说明评标委员会的组建方法 E．招标文件应明确评标方法

88.关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有(	)。 A．专业工程暂估价应包括除规费、税金以外的管理费和利润等 B．招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容 C．投标报价若超过公布的招标控制价则按废标处理 D．招标控制价原则上不得超过批准的设计概算

E．招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的3%～5%计算

89.关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有（	）。 A．投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺 B．当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准 C．允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待 D．在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件 E．境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户

90.为维护公开、公平、公正的市场环境，对中标候选人的公示，下列做法中正确的有(	)。 A．依法必须进行招标的项目，是否公示中标候选人由招标人自定 B．公示期不得少于3日，从公示的第二天开始算起 C．一般只公示排名第一的中标候选人而不必公示中标候选人全部名单 D．对有业绩信誉条件的项目，在开标时提供的资格或业绩信誉证明资料一并予以公示 E．中标候选人的各评分要素的得分情况需一并公示

91．下列索赔事件引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有（	）。

A．施工中发现文物	B．延迟提供施工场地	C．承包人提前竣工 D．延迟提供图纸	E．基准日后法律的变化

92．下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，可以获得工期补偿的 有(	)。

A．监理人发出错误指令		B．监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格 C．承包人的设备故障	D．发包人提供工程设备不合格	E．异常恶劣的气候条件

93.关于进度款支付程序，下列说法中正确的有(	)。 A．承包人应在每个计量周期到期后14天内向发包人提交已完工程进度款支付申请 B．发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内审核并签发进度款支付证书 C．发包人应在签发进度款支付证书后的14天内向承包人支付进度款 D．双方对部分清单计量结果有争议，发包人应待争议解決	后再向承包人支付进度款 E．发包人在收到催告付款通告后的14天内，按承包人支付申请的金额向承包人支付进度款

94.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有( )． A．借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效 B．当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类货款利率的应予支持 C．当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款 D．对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据

E．建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日

95.国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有(	)。 A．首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准 B．预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还 C．当期中支付证书中累计总额超过中标合同价（含暂定金额）的10%开始扣减 D．在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效 E．如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限

96.关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有(	)。 A．新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的 B．分期分批交付的工程，应在最后一期（批）交付时一次性计算新增固定资产价值 C．凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值 D．运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资” E．建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额按比例分摊

2013 年度全国注册造价师执业资格考试《工程造价计价控制》参考答案

| 1.B | 2.D | 3.A | 4.B | 5.D | 6.A | 7.D | 8.D | 9.B | 10.C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.C | 12.B | 13.B | 14.A | 15.A | 16.A | 17.B | 18.D | 19.C | 20.D |
| 21.C | 22.C | 23.D | 24.A | 25.B | 26.C | 27.C | 28.B | 29.C | 30.C |
| 31.A | 32.C | 33.B | 34.C | 35.B | 36.A | 37.B | 38.B | 39.A | 40.D |
| 41.B | 42.A | 43.B | 44.D | 45.D | 46.D | 47.D | 48.C | 49.C | 50.D |
| 51.D | 52.C | 53.D | 54.B | 55.B | 56.D | 57.C | 58.B | 59.C | 60.D |
| 61.A | 62.D | 63.A | 64.B | 65.A | 66.B | 67.D | 68.A | 69.A | 70.A |
| 71.C | 72.A | 73.CDE | 74.BCE | 75.ABE | 76.ABCD | 77.ACE | 78.BE | 79.BDE | 80.BCE |
| 81.AB | 82.DE | 83.ABDE | 84.ABD | 85.ABCD | 86.BC | 87.ABE | 88.ACD | 89.BDE | 90.BD |
| 91.BD | 92.ADE | 93.BCE | 94.ACDE | 95.BDE |  |  |  |  |  |

2014年造价工程师工程计价真题

1．根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计人项目间接建设成本的是（）。

A．临时公共设施及场地的维持费	B．建筑保险和债券费

C．开工试车费		D．土地征购费

2．关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）

A．它是由设备购置赘和工具、器具压生活泵居购置赘组成

B．它是固定资产投资中的消极部分

C．在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

D．在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

3．已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利率为8%．若其他费用不考虚，则该设备的原价为()

A．25.82万元	B．25.85万元	C．26.09万元	D．29.09万元

4．根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。

A．人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用

B．材料费中的材料单价由材料单价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成

C．材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D．施工机具使用费包含仪器仪表使用费

5．关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）

A．规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用

B．规费包括工程排污费和住房公积金

C．投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准

D．社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用

6．下列建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是（）

A．应纳营业税=税前造价×综合税率(%)

B．城市维护建设税应纳税额=计税营业额适用税率

C．教育费附加应纳税额=应纳营业税税额×3%

D．地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额×当地规定的税率

7．关于建设用地的取得及使用年限，下列说法正确的是（）

A．获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让

B．通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞拍、挂牌三种

C．城市公益事业用地不得以划拨方式取得

D．将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为70年

8．关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）

A．地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定

B．土地补偿和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍

C．征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金

D．征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地

9．某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息怛不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）

A．50.0	B．51.5	C．71.5	D．86.65

10．预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）

A．以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法

B．以编制年份的静志投资额为基数，采用复利方法

C．以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法

D．以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法

11．下列关于工程计价的说法中，正确的是（）

A．工程计价包括计算工程量和套定额两个环节	B．建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量×相应单价

C．工程计价包括工程单价的确定和总价的计算	D．工程计价中的工程单价仅指综合单价

12．作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。

A．完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机械台班数量标准

B．完成一定计量单位台格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台斑数量及其费用标准

C．完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及其费用标准

D．完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准

13．编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）

A．补充项目编码由B与三位阿拉伯数字组成

B．补充项目应报县级工程造价管理机构备案

C．补充项目的工作内容等应予以明确

D．补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定

14．在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质是（）

A．项目特征	B．项目编码	C．项目名称	D．项目计量单位

15．招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额是（）

A．暂列金额	B．暂估价	C．总季包服务费	D．价差预备费

16．下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）

A．测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间

B．选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也技术也较之复杂

C．当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法交选择测时法方便

D．测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定

17．在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确实各种材料消耗定额的方法是（）

A．实验室实验法	B．现场技术测定法	C．现场统计法	D．理论计算法

18．正常施工条件下，完威单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90Kg .已知该材料

的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（）kg．

A．13. 50	B．13.40	C．12. 50	D．11.60

19．根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、还行国家或社会义务等原因，按计

时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）

A．基本工资	B．奖金	C．津贴补贴	D．特殊情况下支付的工资

20．某工地商品混凝土的采购有关费用如下表示，该商品混凝土的材料单价为（）元/

| 供应价格（元/） | 运杂费（元/） | 运输损耗（%） | 采购及保管费费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 20 | 1 | 5 |

A．323.2	B．338.15	C．339.15	D．339.36

21．某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台斑，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。

A．78.72	B．81.28	C．157. 44	D．162.56

22．完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为（）工日。

A．5. 92	B．5. 95	C．6.02	D．6.05

23．某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，接8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000。

A．5.43	B．7.2	C．8	D．8.68

24．工程造价信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中考虑，综台项目的实施环境和信息技术工具，这体现了工程造价信息分类的（）原则。

- 综台实用性	B．稳定性	C．兼容性	D．可扩展性

25．最能体现信动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）

A．工程造价指数．在建工程信息和已完工程信息	B．价格信息．工程造价指数和已完工程信息

C．人工价格信息．材料价格信息及在建工程信息	D．价格信息．工程造价指数及刚开工的工程信息

26．关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）

A．工程造价的正确性是项目决策合理性的前提	B．项目决策的内容是决定工程造价的基础

C．投资估算的深度影响项目决策的精确度	D．投资决策阶段对工程造价的影响程度不大

27．对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）

A．选择在大中型发达城市	B．靠近原料产地	C．靠近产地消费地	D．靠近电（能）源地

28．可行性研究阶段投资估算的精确度的耍求为：误差控制在±（）% 以内。

A．5	B．10	C．15	D．20

29．某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为（）万元。

A．6000	B．6300	C．6600	D．6615

30．下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。

A．建筑物平面形状	B．项目利益相关者	C．柱网市置	D．风险因素

31．在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是（）

A．投资估算	B．设计概算	C．施工图预算	D．竣工结算

32．单位工程概算持其工作性质可分为单位建设工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。

A．通风．空调工程概算		B．工器具及生产家具购置费概算

C．电气．照明工程概算		D．弱电工程概算

33．当初步设计深度较深．有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方法是（）

- 预算单价法	B．扩大单价法	C．设备价值百分比法	D．综合吨位指标法

34．关于建设工程预算，符台组合与分解层次关系的是（）

A．单位工程预算．单位工程综合预算．类似工程预算

B．单位工程预算．类似工程预算．建设项目总预算

C．单位工程预算．单位工程综合预算．建设项目总预算

D．单位工程综合预算．类似工程预算．建设项目总预算

35．采用实物量法编制施工图预算时，在按人工．材料．机械台班的市场价计算人．材．机

费用之后，下一个步骤是（）

- 进行工科分析		B．计算管理费．利润等费用

C．计算工程量		D．编写编制说明

36．未进到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）

A．工程建设其他费	B．建设安装工程费	C．设备购置费	D．设备及安装工程费

37．建设工程预算编制中的总预算由（）组成。

A．综合预算和工程建设其他费．预备费

B．预备费．建设期利息及铺底流动资金

C．综台预算和工程建设其他费．铺底流动资金

D．综合预算和工程建设其他费．预备费．建设期利息及铺底流动资金

38．在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。

A．招标公告	B．资格预审公告	C．招标文件	D．投标文件

39．下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）。

A．分部分项工程清单	B．拟定的招标文件	C．招标控制价	D．潜在招标人的潜质及能力

40．编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是（）。

A．支撑双层钢筋用的“铁马”	B．伸出构件的锚固钢筋

C．设计注明的搭接钢筋		D．规范规定的搭接钢筋

41．招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（）

A．应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土

B．需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定

C．不需计算人、材、机资源需要量

D．不比考虑节假日与气候对工期的影晌

42．对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）

A．按政策规定标准估算报价	B．按招标文件提供的金额报价

C．自主报价		D．待签证时报价

43．关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是（）

A．招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价

B．当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变

C．经复核认为招标控制价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正

D．投标人经复核认为招标控制价未持规定编制的，应在招标控制价公布后5日内提出投诉

44．施工投标报价的主要工作有：①复核工程量，②研究招标文件，确定基础标价，编制投标文件，其正确的工作流程是（）

A．①②	B．②①	C．①②	D．②①

45．投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是（）

A．在通过资格预审前进行询价	B．尽量向咨询公司进行询价

C．不论何时何地尽量使用自有机械	D．劳务市场招募零散工有利于管理

46．关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）

A．当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变

B．市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，季包人只季担5%以内的价格风险

C．人工费变化发生的风险全部由发包人季担

D．承包人管理费的风险一艘由发承包双方共同承担

47．下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）

A．投标人A与B的项目经理为同一人	B．投标人C与D的投标文件相互错装

C．投标人E和F在同一时刻提前递交投标文件	D．投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制

48．招标工程未进行资格预审，评审委员会按规定对投标人安全生产许可证的有效性进行的评审属于（）

A．形式评审	B．资格评审	C．响应性评审	D．商务评审

49．投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是（）

A．对招标人的权力造成实质性限制而未影响投标人的义务

B．对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务

C．纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利

D．纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利

50．采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）

A．经评审的最低投标价法通常采用百分制

B．具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法

C．当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定

D．采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人

51．管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）

A．EPC总承包	B．交钥匙总承包	C．设计一采购总承包	D．工程项目管理总承包

52．关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是（）

A．凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审	B．资格定审有利于缩小投标人的范围

C．资格预审的标准应严于资格定审	D．资格定审的标准应严于资格预审

53．为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以（）前的第28天作为基准日

A．投标截止时间	B．招标截止日	C．中标通知书发出	D．合同签订

54．关于招标工程量清单缺项．漏项的处理，下列说法中正确的是()

A．工程量清单缺项．漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担

B．分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整台同价款

C．分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施工项目缺项，招标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加

55．施工台同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()

A．已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价

B．承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算

C．现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整

D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付

56．某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为()万元

| 权重系数 | 人工 | 钢材 | 定值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.25 | 0.15 | 0.6 |
| 基准价格 | 100元/工日 | 4000元/T | —— |
| 9月份价格 | 110元/工日 | 4200元/T | —— |

A．22.5	B．61. 46	C．75	D．97.5

57.下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应有承包人承担的是()。

A．因工程损害导致的第三方人员伤亡	B．因工程损害导致的承包人人员伤亡

C．工程设备的损害		D.应监理人要求承包人照管工程的费用

58.某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为()万元。

A．7.5	B．10	C．12.5	D．15

59.工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是()。

A．按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失

B．发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿

C．承包人是韧始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿

D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿

60．施工合同履行期间，下列不属于工程计量范围的是()。

A．工程变更修改的工程量清单内容	B．合同文件中规定的各种费用支付项目

C．暂列垒瓤中的专业工程		D．擅自超出施工图纸施工的工程

61.某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为()万元。

A. 417	B．500	C．694	D．833

62．关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是()。

A．双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付

B.对已签发支付证书中的计算错误。发包人不得再予修正

C．进度款制度申请中应包括累计已完成的台同价款

D．本周起实际支付的合同额为本期完成的台同价款合计

63．关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是()。

A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

B．已竣工未投入使用成册的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

C．停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算

D.已竣工未验收并且为实际投入使用，其无质量争议部分的工程，进攻结算按合同约定办理

64．关于最终结清，下列说法中正确的是()。

A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清

B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止

C．质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理

D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用台同条款约定办理

65．某工程施工合同对于工程款付款时间约定不明．工程尚未交付．工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从()之日计付。

A.工程计划交付	B．提交竣工结算文件	C．当事人起诉	D.监理工程师暂定付敖

66．关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是()。

A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息

B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理

C．当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息

D.垫资达到合同综合一定比例以上时为无效台同

67．根据《建设项目工程总季包台同示范文本》（GF-2011-0126），下列属于施工变更的是()。

A．对区域内标准标高的调整

B.对备品备件采购数量的增碱

C．发包人对竣工试验台格的项目重新进行竣工试验

D．因发包人原因暂停工程超过45天，调减收影响的部分工程

68．根据《建设项目工程总季包台同示范文本》(GF-2011-0126)，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权()

A．停止当期结算		B．自行调整付款计划表

C．与承包人商定减少当期付款额	D．与承包人协商抵减合同总额

69．在FIDIC合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加改费用的()作为工程材料和预备预支款。

A. 50%	B．60%	C．70%	D．80%

70.大中型和限额以上建设项目及激素改造项目，工程整体验收的组织单位可以是()

A．监理单位	B．业主单位	C．使用单位	D．国家发改委

71．建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资的是()。

A.水土保持．城市绿化费用		B．产权不归属本单位的专用道路建设费

C．报废工程建设费		D. 产权归本单位的低些管道建设费

72．关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是()。

A．不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用

B．承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

C．发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费

D．承包人造成工程无法使用而需要再故检验．修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期

73.国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有()

A．材料费=材料净重×每吨材料综合价	B.加工费=设备总重量×设备每单位重量加工费

C．辅助材料费=设备总重量×辅助材料费指标	D．增值税=进项税额一当期销项税额

E．当期销项税额=销售额×适用增值税率

74.按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。

A．企业管理人员办公用的文具、纸张等费用

B．企业施工生成和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费

C．对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊签定检查所发生的检验试验费

D．按全部职工工资总额比例计提的工会经费

E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用

75．下列有关安全文明费的说法中，正确的有()

A．安全文明施工费包括临时设施费

B．现场生活用洁净燃料费属于环境保护费

C．“三宝”、“四口”、“五临边“等防护费用属于安全施工费

D．消防设施与消防器材的配置费用属于文明施工费

E．施工现场搭设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费

76．下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有()

A．建设单位管理费	B．工程监理费	C．建设单位临时设施费	D.施工单位临时设施费

E.市政公用设施费

77.按定额的编制程序和用途，建设工程定额可划分为()

A.施工定额	企业定额	C.预算定额	D．补充定瓤

E.投资估算指标

78．下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有()

A.超高施工增加		B.建筑物的临时保护设施

C．大型机械设备进出场及安拆	D.已完工程及设备保护

E．施工排水、降水

79．关于措施骊目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是()

A．不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制

B．安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”．“定额人工费”

C．总价措施项目清单表应列明计量单位．费率．金额等内容

D. 除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”

E. 按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值

82．下列关于各类工程计价定额的说法中，正确的有（）

A．预算定额以现行劳动定额和施工定额为编制基础

B．概．预算定额的基价一般由人工．材料和机械台班费用组成

C．概算指标可分为建筑工程概算指标．设备及安装工程概算指标

D．投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础

E．单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费

85．建设工程概算的编制方法主要有（）

A．设备价值百分比法	B．概算定额法	．综合吨位指标法	D．概算指标法

E．类似工程预算法