2011 年度全国注册造价师执业资格考试

《工程造价管理基础理论与相关法规》试卷

一．单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1.生产型建设项目的总投资由（	）等部分组成。

A.固定资产投资和流动资产投	B.有形资产投资和无形资产投资 C.建筑安装工程费用和设备工器具购置费用	D.建筑安装工程费用和工程建设其他费用

2.建设工程全要素造价管理的核心是（	）。 A.工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机构 B.协调和平衡工期、质量、安全、环境与成本之间对立和统一关系 C.采取有效措施控制工程变更和索赔 D.做好前期策划和方案设计，实现建设工程全寿命期成本最小化

3.建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于（	）。

A.工程设计	B.工程招标	C.工程施工	D.工程结算

4.根据《注册造价工程师管理办法》，造价工程师初始注册的有效期为（	）年。

A.2	B.3	C.4	D.5

5.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师应在其执业活动中在其负责工程造价成果文件上（	）。 A.加盖人名章和执业印章	B.签字并加盖单位公章

C.加盖执业印章和单位公章	D.签字并加盖执业印章

6.根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价的专业工作的人员不得少于（	） 人。

A.8	B.10	C.12	D.16

7.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构执业的注册造价工程师不得少 于（	）人。

A.2	B.3	C.5	D.6

8.某企业借款 100 万元，年利率为 8%，借款期限为 2 年，单利计息，则借款期内计算两次和计算一次的利息差额为

（	）万元。

A.0	B.0.32	C.0.64	D.1.28

9.某企业第 1 至 5 年每年初等额投资，年收益为 10%，按复利计息，该企业若想在第 5 年末一次性回收投资本息 1000 万元，应在每年初投资（	）万元。

A.124.18	B.148.91	C.163.80	D.181.82

10.在分析工程项目抗风险能力时，应分析工程项目在不同阶段可能遇到的不确定性因素和随即因素对其经济效果的影 响，这些阶段包括工程项目的（	）。

A.策划期和建设期	B.建设期和运营期	C.运营期和拆除期	D.建设期和达产期

11.总投资收益率指标中的收益是指项目建成后（	）。 A.正常生产年份的年税前利润或运营期年平均税前利 B.正常生产年份的年税后利润或运营期年平均税后利润 C.正常生产年份的年息税前利润或运营期年平均息税前利润 D.投产期和达产期的盈利总和

12.投资方案经济评价中的基准收益率是指投资资金应当获得的（	）盈利率水平。

A.最低	B.最高	C.平均	D.组合

13.某项目有甲乙丙丁 4 个可行方案，投资额和年经营成本见下表（	）。

| 方案 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资额（万元） | 800 | 800 | 900 | 1000 |
| 年经营成本（万元） | 100 | 110 | 100 | 70 |

若基准收益率为 10％，采用增量投资收益率比选，最优方案为（ 	）方案

A.甲	B.乙	C.丙	D.丁

14.若已知设备目前实际价值，预计残值，基准年使用费、年劣化增量（每年增量），则在静态模式下，计算设备经济 寿命时不需要考虑的参数是（	）。

A.目前实际价值	B.预计残值	C.基准年使用费	D.年劣化增量

15.某企业租赁一台价格为 40 万元的设备，租赁期和设备寿命期均为 5 年，年折现率为 12%，每年初支付租金，则采用 年金法计算的年租金额为（	）万元。

A.6.30	B.9.91	C.11.09	D.17.46

16.以生产能力利用率表示项目盈亏平衡点越低，表明项目建成投产后的（	）越小。

A.盈利可能性	B.适应市场能力	C.抗风险能力	D.盈亏平衡总成本

17.项目敏感性分析方法的主要局限是（	）。

A.计算工程比盈亏平衡分析复杂	B.不能说明不确定性因素发生变动的可能性大小 C.需要主观确定不确定性因素变动的概率	D.不能找出不确定性因素变动的临界点

18.某产品的功能与成本关系如下图所示，功能水平 F1，F2，F3，F4 均能满足用户要求，从价值工程的角度，最适合 的公能水平应是（	）。

A.F1	B.F2	C.F3	D.F4

19.采用强制确定法选择价值工程对象时，如果分析对象的功能与成本不相符，应选择（	）的分析对象作为价值工 程研究对象。

A.成本高	B.功能重要	C.价值低	D.技术复杂

20.某产品各功能区采用环比评分法得到的暂定重要性系数见下表（	）。

| 功能区 | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暂定重要性系数 | 2．0 | 1．5 | 1．0 |

功能区 F2 的功能重要性系数为（	）

A.0.27	B.0.33	C.0.43	D.0.50

21.价值工程活动中，针对具体改进目标而寻求必要功能实现途径的关键工作是（	）。

A.功能分析	B.功能整理	C.方案创造	D.方案评价

22.工程寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量本利的隐性成本，正确的处理方法是（	）。 A.不予计算和评价	B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本 C.将其作为可间接计量成本的风险看待	D.将其按可直接计量成本的 1.5-2 倍计算

23.项目资本金是指（	）。

A.项目建设单位的注册资金	B.项目总投资的固定资产投资部分 C.项目总投资中由投资者认缴的出资额	D.项目开工时已经到位的资金

24.下列融资成本中，属于资金使用成本的是（	）。

A.发行手续费	B.担保费	C.资信评估费	D.债劵利息

25.某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为 8%，市场投资组合预期收益率为 15%，该公司股票的投资风 险系数为 1.2.采用资本资产定价模型确定，发行该股票的成本率为（	）。

A.16.4%	B.18.0%	C.23.0%	D.24.6%

26.某公司发行总面额 400 万元的 5 年期债劵，发行价格为 500 万元，票面利率为 8%，发行费率为 5%，公司所得税率 为 25%，发行该债劵的成本率为（	）。

A.5.05%	B.6.23%	C.6.40%	D.10.00%

27.从资本结构管理的角度可将公司风险分为经营风险和财务风险，财务风险是指（	）变化带来的风险。 A.产品需求	B.产品售价	C.固定成本比重		D.债服资本比率

28.项目融资过程中，设计和选择合适的融资结构前应完成的工作是（	）。 A.建立项目的信用保证结构	B.决定项目的资金结构 C.确定项目的投资结构	D.选择项目的组织结构

29.在工程项目施工成本管理中，项目管理层的地位是（	）。 A.项目总成本目标的决策中心	B.项目投标成本和报价的确定主题 C.项目生产成本的控制中心	D.项目利润目标的制定主体

30.某公司 2011 年 3 月份新购入一项固定资产，4 月份安装调试完成，5 月份投入使用。该项固定资产应从当年（	）

月份开始计提折旧。

A.3	B.4	C.5	D.6

31.对于非经营性项目，其财务收益应包括（	）。

A.项目运营中追加的投资	B.可获得得的各种补贴收入 C.可获得的增值税返还	D.社会捐赠的各种设备价值

32.某工程项目建成投产后，正常生产年份的总成本费用为 1000 万元，其中期间费用 150 万元。借款利息 20 万元，固 定资产折旧 80 万元，无形资产摊销费 50 万元，则其经营成本为（	）万元。

A.700	B.850	C.870	D.900

33.企业发生的年度亏损，在连续（	）年内可用税前利润弥补。

A.2	B.3	C.5	D.10

34.计算项目资产负债率时，负债的范围应当（	）。 A.只包括短期负债，因为长期负债无偿还压力 B.只包括长期负债，因为短期负债不能形成企业资产 C.包括短期负债和长期负债，因为短期负债可视为长期性资本来源的一部分 D.包括长期负债和偿还期超过 1 年的短期负债，因为这两部分形成企业资本

35.某施工总承包企业承包的一项工程施工任务，总价款为 1500 万。依据总承包合同，施工总承包企业将其中的智能 系统安装工程和防水工程分包给专业施工单位，分包合同价款分别为 80 万和 50 万。该施工总承包企业就该工程应缴 纳营业税（     ）万元。

A.41.1	B.42.6	C.43.5	D.45.0

36.企业计算应纳税所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（	）。 A.向投资者支付的股息	B.向银行支付的短期借款利息 C.非公益性赞助支出	D.税收滞纳金

37.某投保建筑工程一切险（含第三者责任保险）的工程项目，在保险期限内出现如下情况，其中应由保险人负责赔偿 损伤的是（	）。

A.两个施工班组的工人打架致伤	B.施工单位拆除临边防护未及时恢复导致工人摔伤 C.工人上班时间突发疾病死亡	D.业主提供的物料因突降冰雹受损

38.对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（	）。

A.砌体工程	B.幕墙工程	C.钢筋工程	D.电梯工程

39.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业不使用政府资本金投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目 时，企业仅需向政府提交（	）。

A.项目申请报告	B.项目可行性研究报告	C.项目开工报告	D.项目初步设计文件

40.建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供（	）。

A.投标文件	B.专项施工方案	C.施工组织设计	D.施工图设计文件

41.根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的基本职责是（	）。 A.筹集工程建设投资	B.组织工程建设实施

C.提出项目开工报告	D.审定债务偿还计划

42.关于 partnering 模式的说法，正确的是（	）。 A.partnering 协议是业主与承包商之间的协议 B.partnering 模式是一种独立存在的承发包模式 C.partnering 模式特别强调工程参建方基层人员的参与 D.partnering 协议不是法律意义上的合同

43.下列工程项目管理组织机构中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优结合，但因有双重领导， 容易产生扯皮现象的是（	）。

A.矩阵制	B.直线职能制	C.直线制	D.职能制

44.下列进度计划表中，用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐述建设条件落实情况的是（	）。 A.投资计划年度分配表	B.年度建设资金平衡表

C.年度计划项目表	D.工程项目进度平衡表

45.下列工程项目目标控制方法中，控制的原理基本相同、目的也相同的是（	）。

www.daliedu.cn	010-62114349	62114149

A.香蕉曲线法和 S 曲线法	B.网络计划法和香蕉曲线法 C.排列图法和网络计划法	D.S 曲线法和排列图法

46.建设工程流水施工中，某专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（	）。

A.流水步距	B.流水节拍	C.流水强度	D.流水节奏

47.关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（	）。 A.专业工程队数等于施工过程数	B.流水步距等于流水节拍 C.施工段之间可能存在空闲时间	D.同一施工过程各个施工段的流水节拍相等

48.某分部工程划分为 3 个施工过程、4  个施工段组织流水施工，流水节拍分别为 3、5、4、4 天，4434 天和 3423 天， 则其流水施工工期为（	）天。

A.19	B.20	C.21	D.23

49.某工程网络计划中，关键工作是指（	）的工作。

A.时间间隔为零	B.自由时差最小	C.总时差最小	D.流水步距为零

50.某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（	）条。

A.4	B.3	C.2	D.1

51.在建设工程施工方案一定的前提下，工程费用会因工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程费用的变化趋势是

（	）。

A.直接费增加，间接费减少	B.直接费和间接费均增加 C.直接费减少，间接费增加	D.直接费和间接费均减少

52.下列方法中，可用于建设工程风险分析与评价的是（	）。

A.头脑风暴法	B.流程图法	C.计划评审技术法	D.财务报表法

53.关于财产所有权转移的说法，正确的是（	）。 A.动产、不动产均以登记为准	B.动产、不动产均以交付为准 C.动产以登记为准、不动产以交付为准	D.动产以交付为准、不动产以登记为准

54.因施工单位拒付租金，施工机械租赁单位提起诉讼的，其诉讼时效期限为（	）年。 A.1	B.2	C.4		D.5

55.根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是（	）。 A.发出后的承诺通知不得撤回

B.承诺通知到达要约人时生效 C.超过承诺期限发出的承诺视为新要约 D.承诺的内容可以与要约的内容不一致

56.根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销的合同的是（	）。 A.以合法形式掩盖非法目的的合同

B.损害社会公共利益的合同 C.一方以胁迫手段订立的合同 D.恶意串通损害集体利益的合同

57.根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（	）。 A.招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式 B.联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同 C.招标人不得修改已发出的招标文件 D.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应

58.根据《政府采购法》，可采用竞争性谈判方式进行货物或服务政府采购的情形是（	）。 A.只能从唯一供应商处采购	B.不能事先计算出价格总额 C.采用招标方式花费的成本较大	D.货源充足且价格变化幅度小

59.根据《土地管理法》，征用耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费为该耕地被征收前 3 年平均年产值的

（	）倍。

A.4-6	B.5-8	C.6-10	D.10-15

60.除人寿保险外，其他保险的被保险人或受益人，对保险人请求赔偿或者给付保险金的权利，自其知道保险事故发生 之日起（	）年不行使而消灭。

A.5	B.3	C.2	D.1 二．多选选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得 分，少选，所选的每个选项得0.5分）

61.美国工程新闻记录（ENR）发布的工程造价指数由（	）个体指数组成。

A.构件刚材	B.波特水泥	C.木材	D.普通劳动力 E 通用施工机械

62.根据《注册造价工程师管理办法》，下列事项中，属于注册造价工程师业务范围的有（	）。 A.建设项目可行性研究	B.建设项目经济评价	C.工程标底的编制

D.工程保险理赔的核算	E.建设项目设计方案优化

63.根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列要求中，属于甲级工程造价咨询企业资质标准的有（	）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满 3 年

B.技术负责人从事工程造价专业工作 10 年以上 C.专职从事工程造价专业工作的人员不少于 16 人

D.近 3 年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币 500 万元 E.人均办公建筑面积不少于 10M2.

64.关于现金流量图绘制规则的说法，正确的有（	）。 A.横轴为时间轴，整个横轴表示经济系统寿命期 B.横轴的起点表示时间序列第一期期末 C.横轴上每一间隔代表一个计息周期 D.与横轴相连的谁直箭线代表现金流量 E.谁直箭线的长短应体现各时点现金流量的大小

65.关于投资回收期指标优缺点说法，正确的有（	）。 A.计算简便，但其包含的经济意义不明确 B.不能全面反映方案整个计算期内的现金流量 C.在一定程度上显示了资本的周转速度 D.可以单独用于投资方案的选择 E.可以独立用于投资项目的排对

66.偿债备付率指标中“可用于还本付息的资金”包括（	）。

A.无形资产摊销费	B.营业税及附加	C.计入总成本费用的利息	D.固定资产大修理费 E.固定资产折旧费

67.有甲乙丙丁四个计算期相同的互斥型方案，投资额依次增大，内部收益率 IRR 依次为 9%、11%、13%、12%，基准收 益率为 10%，采用增量投资内部收益率△IRR 进行方案比选，正确的做法有（	）。 A.乙与甲比较，若△IRR>10%，则选乙

B.丙与甲比较，若△IRR<10%，则选甲 C.丙与乙比较，若△IRR>10%，则选丙 D.丁与丙比价，若△IRR<10%，则选丙 E.直接选丙，因其 IRR 超过其他方案的 IRR

68.价值工程活动过程中，分析阶段的主要工作有（	）。

A.价值工程对象选择	B.功能定义	C.功能评价	D.方案评价	E.方案审核

69.运用费用效率法进行工业项目全寿命周期成本评价时，可用来表示系统效率的有（	）。

A.设置费	B.维持	C.维修性	D.利用率	E.年均产量

70.关于公司资本结构的说法，正确的有（	）。 A.公司的筹资方案影响资本结构 B.公司的短期资金不列入资本结构管理范围 C.公司的资本结构应保持长期不变 D.公司的资本结构由公司的资质类别及等级决定 E.  资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量

71.施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有（	）。

A.专家意见法	B.功能指数法	C.目标利润法	D.技术进步法	E.定率估算法

72.施工企业的下列资产中，属于流动资产的有（	）。

A.专利权	B.已完施工	C.短期投资	D.土地使用权	E.原材料

73.计算土地增值税时，允许从房地产转让收入中扣除的项目有（	）。 A.取得土地使用权支付的金额

B.用房及建筑物的评估价格 C.与转让房地产有关的税金 D.房地产开发利润 E.房地产开发成本

74.关于工程项目后评价的说法，正确的有（	）。 A.项目后评价应在竣工验收阶段进行 B.项目后评价的基本方法是对比 C.项目效益后评价主要是经济效益后评价 D.过程后评价是项目后评价的重要内容 E.项目后评价全部采用实际运营数据

75.建设工程施工联合体承包模式的特点有（	）。 A.业主的合同结构简单，组织协调工作量小 B.通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节 C.施工合同总价可以较早确定，业主可承担较少风险 D.施工合同风险大，要求个承包商有较高的综合管理水平 E.能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险能力

76.下列建设工程项目目标控制方法中，可用来判断工程进度偏差的有（	）。

A.直方图法	B.网络计划法	C.S 曲线法	D.香蕉曲线法	E.控制图法

77.某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出个节点的最早时间和最迟时间。该计划表明（	）。 A.工作 1-2 为关键工作	B.工作 2-4 的总时差为零	C.工作 2-5 的自由时差为 1

D.工作 3-4 为非关键工作	E.工作 5-6 的总时差为 1

78.根据《合同法》，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方（	）的，可以中止履行合同。 A.经营状况严重恶化	B.同时投资的项目过多	C.丧失商业信誉 D.转移财产以逃避债务	E.抽逃资金以逃避债务

79.根据《政府采购法》，下列关于政府采购的说法，正确的有（	）。 A.政府采购的主要方式是竞争性谈判和询价 B.政府采购实行集中采购和分散采购相结合 C.集中采购目录由省级以上人民政府公布 D.政府采购成本不得高于采购项目总价值的 10% E.政府采购代理机构应是非营利事业法人

80.下列税种中，属于财产税的有（	）。

A.契税	B.土地增值税	C.城市维护建设税	D.增值税	E.耕地占用税

2011 年度全国注册造价师执业资格考试《工程造价管理基础理论与相关法规》 参考答案

| 1.A | 2.B | 3.A | 4.C | 5.D | 6.C | 7.B | 8.A | 9.B | 10.B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.C | 12.A | 13.D | 14.C | 15.B | 16.D | 17.B | 18.B | 19.C | 20.A |
| 21.C | 22.B | 23.C | 24.D | 25.A | 26.A | 27.D | 28.C | 29.C | 30.D |

| 31.B | 32.B | 33.C | 34.C | 35.A | 36.B | 37.D | 38.D | 39.A | 40.C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.B | 42.D | 43.A | 44.C | 45.A | 46.B | 47.D | 48.D | 49.C | 50.B |
| 51.A | 52.C | 53.D | 54.A | 55.B | 56.C | 57.D | 58.B | 59.A | 60.C |
| 61.ABCD | 62.BCD | 63.ADE | 64.ACE | 65.BC | 66.ACE | 67.ACD | 68.BC | 69.CDE | 70.AB |
| 71.CDE | 72.BCE | 73.ABCE | 74.BD | 75.AE | 76.BCD | 77.ABE | 78.ACDE | 79.BC | 80.AB |

2012 年度全国注册造价师执业资格考试

《工程造价管理基础理论与相关法规》试卷

一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1.下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是(	)

A.工程概算价	B.工程预算价	C.工程结算价	D.工程决算价

2.建设亡程全寿命期造价是指建设工程的(	)之和。 A.初始建造成本与建成后的日常使用成本		B.建筑安装成本与报废拆除成本 C.土地使用成本与建筑安装成本		D.基本建设投资与更新改造投资

3.建设工程项目投资决策完成后，有效控制工程造价的关键在于(  )。 A.审核施工图预算	B.进行设计多方案比选 C.编制工程量清单	D.选择施工方案

4.美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是(  )。

A.财务管理表格	B.专用条件	C.合同管理表格	D.通用条件

5.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应在注册有效期满(	)d 前，按照 规定的程序申请延续注册。

A.5	B.10	C.20	D.30

6.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数不应低_F 出资人总数的(	)。 A.50％	B.60％	C.70％	D.80％

7.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构中执业的注册造价工程师人数 应不少于(	)人。

A.3	B.4	C.5	D.6

8.某企业连续 3 年每年初从银行借入资金 500 万元，年利率 8％，按年计息，第 3 年末一次性 还本付息，则第 3 年末应还本付息(	)万元。

A.1  893.30	B.1  753.06	C.1  623.20	D.1  620.00

9.某企业从银行借入 1 年期的短期借款 500 万元，年利率 12％，按季度计算并支付利息，则每季度需支付利息(	)万 元。

A．15.00	B．15.15	C．15.69	D．20.00

10.按是否考虑资金的时间价值，投资方案经济效果评价方法分为(	)。 A.线性评价方法和非线性评价方法	  B.静态评价方法和动态评价方法 C.确定性评价方法和不确定性评价方法	D.定量评价方法和定性评价方法

11.某项目总投资为 2000 万元，其中债务资金为 500 万元，项目运营期内年平均净利润为

200 万元，年平均息税为 20 万元，则该项目的总投资收益率为(	)。

A.10.0％	B.11.0％	C.13.3％	D.14.7％

12.投资项目借款偿还期是指用可作为还款的收益偿还(	)所需要的时间。 A.项目投资借款本金和利息	B.项目投资借款本金和建设期利息 C.项目投资借款和流动资金借款本金	D.项目流动资金借款本金和利息

13.某企业投资项目，总投资 3000 万元，其中借贷资金占 40％，借贷资金的资金成本为 12％，企业自有资金的投资机 会成本为 15％，在不考虑其他影响因素的条件下，该项目的基准收益率至少应达到(  )。

A.12.0％	B.13.5％	C.13.8％	D.15.0％

14.某设备年度费用曲线如下图所示，该设备的经济寿命为(  )。

A.N1	B.N2	C.N3	D.N4

15.某投资方案设计生产能力为 1  000 台／年，盈亏平衡点产量为 500 台／年，方案投产后前 4 年的达产率见下表，则 该方案首次实现盈利的年份为投产后的第(  )年。

| 投产年份 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 达产率 | 30％ | 50％ | 70％ | 90％ |

A.1	B.2	C.3	D.4

16.某投资方案的净现值 NPV 为 200 万元，假定各不确定性因素分别变化+10％，重新计算得到该方案的 NPV 见下表， 则最敏感因素为(  )。

| 不确定性因素及其变化 | 甲（+10％） | 乙（+10％） | 丙（+10％） | 丁（+10％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPV/万元 | 120 | 160 | 250 | 270 |

A.甲	B.乙	C.丙	D.丁

17.价值工程活动中，表达式 V=F／C 中的 V 是指研究对象的(  )。 A.使用价值	B.市场价格 C.变换价值	D.比较价值

18.对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点应在产品的(  )阶段。

A.研究设计	B.生产制造	C.质量检验	D.使用维护

19.基于“关键的少数和次要的多数”原理对一个产品的零部件进行分类，并选择“占产品成本比例高而占零部件总数 比例低”的零部件作为价值工程对象，这种方法称为(  )。

A.强制确定法	B.价值指数法	C.ABC 分析法	D.头脑风暴法

20.应用价值工程原理进行功能评价时，表明评价对象的功能与成本较匹配，暂不需考虑改进的情形是价值系数(  )。 A.大于 0	B.等于 1	C.大于 1	D.小于 1

21.下列工程寿命周期成本中，属于社会成本的是(  )。

A.建筑产品使用过程中的电力消耗	B.工程施工对原有植被可能造成的破坏 C.建筑产品使用阶段的人力资源消耗	D.工程建设征地拆迁可能引发的不安定因素

22．对生产性项目进行寿命周期成本评价时，可列入工程系统效率的是(  )。 A.研究开发费	B.备件库存资金 C.生产阶段劳动力成本节省额	D.生产阶段材料成本降低额

23．实行资本金制度的投资项目，资本金的筹措情况应当在(  )中作出详细说明。 A.项目建议书	B.项目可行性研究报告 C.初步设计文件	D.施工招标文件

24.下列资金成本中，属于筹资阶段发生且具有一次性特征的是(  )。 A.债券发行手续费	B.债券利息 C.股息和红利	D.银行贷款利息

25.某公司发行票面总额为 300 万元的优先股股票，筹资费费率为  5％，年股息率为 15％，公司所得税税率为 25％，则 其资金成本率为(  )。

A.11．84％	B.15．00％	C.15．79％	D.20．00％

26.采用下列方式筹集的资金中，不列入企业资本结构管理范围的是(  )。 A.政府投资	B.发行股票	C.发行长期债券	D.银行短期借款

27.在狭义的项目融资中，贷款银行对所融资项目关注的重点是(  )。 A.抵押人所提供的抵押物的价值	B.项目公司的资信等级 C.项目本身可用于还款的现金流量	D.项目投资人的实力和信用等级

28.下列方法中，可用于编制工程项目成本计划的是(  )。

A.挣值分析法	B.目标利润法	C.工期一成本同步分析法	D.成本分析表法

29.各年折旧基数不变但折旧率逐年递减的固定资产折旧方法是(  )。 A.平均年限法	B.工作量法 C.双倍余额递减法	D.年数总和法

30.某工程计划外购商品混凝土 3  000  m3，计划单价 420 元／m3；实际采购 3  100  m3，实际单价

450 元／m3，则由于采购量增加而使外购商品混凝土成本增加(  )万元。 A.4.2	B.4.5

C.9.0	D.9.3

31.工业项目财务评价中，估算营业收入的一项重要假设是(  )。 A．当期商品产量等于当期销售量	B．当期商品销售量等于上期产量 C．当期商品销售量等于上期末库存量	D．当期商品销售量等于上期销售量

32.下列建设投资中，形成无形资产的是(  )。 A.支付给第三方的咨询费	B.项目勘察设计费 C.土地使用权购置费	D.进口设备购置费

33.估算工业项目外购原材料和燃料动力费时，相应的采购价格应按(  )计算。 A.出厂价格	B.入库价格	C.评估价格	D.影子价格

34.企业缴纳所得税后形成的净利润应首先用于(  )。 A.提取法定公积金	B.向投资者分配 C.向经营者发放奖金	D.弥补企业以前年度亏损

35.建筑业企业适用营业税是因为其承包工程的行为属于(  )。 A.销售货物	B.消费工程材料 C.转让无形资产	D.提供应税劳务

36.计算企业所得税应纳税额时，可以列为免税收入的是(  )。 A.接受捐赠收入	B.国债利息收入 C.租金收入	D.存款利息收入

37.计算房地产开发企业应纳土地增值税时，可以从收入中据实扣除的是(  )。 A．开发间接费用	B．开发项目有关的管理费用 C．开发项目有关的财务费用	D．开发项目有关的销售费用

38.对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是(  )。 A．通风与空调工程	B．砖砌体工程 	C．玻璃幕墙工程	D．裱糊与软包工程

39.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，特别重大的政府投资项目应实行(  )制度。 A.网上公示	B.咨询论证	C.专家评议	D.民众听证

40．建设工程施工许可证应当由(  )申请领取。

A.施工单位	B.设计单位	C.监理单位	D.建设单位

41.根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，建设项目董事会的基本职责是(  )。 A.组织编制初步设计文件	B.负责筹措建设资金 C.负责控制建设投资、工期和质量	D.组织单项工程竣工验收

42.关于 CM 承包模式的说法，正确的是(  )。

A.CM 单位负责分包工程的发包	B.CM 合同总价在签订 CM 合同时即确定 C.G  MP 可大大减少 CM 单位的承包风险	D.CM 单位不赚取总包与分包之间的差价

43.工程项目管理组织机构采用直线制形式的优点是(  )。 A.人员机动、组织灵活	B.多方指导、辅助决策

C.权力集中、职责分明	D.横向联系、信息流畅

44.下列工程项目计划表中，用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及 本年计划完成情况的是(  )。

A.年度竣工投产交付使用计划表	B.年度计划项目表 C.年度建设资金平衡表	D.投资计划年度分配表

45.下列工程项目目标控制方法中，可用来判断工程造价偏差的是(  )。

A.控制图法	B.鱼刺图法	C.S 曲线法	D.网络计划法

46.下列流水施工参数中，属于空间参数的是(  )。

A.流水节奏	B.施工过程	C.流水步距	D.施工段

47.某分部工程划分为两个施工过程、3 个施工段组织流水施工，流水节拍分别为 3、4、2  d 和 3、5、4  d，则流水步 距为(  )d。

A.2	B.3	C.4	D.5

48.关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是(  )。 A.施[过程数大于施工段数	B.流水步距等于流水节拍 C.施工段之间可能有空闲时间	D.专业工作队数大于施工过程数

49.在工程网络计划中，关键工作是指(  )的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小	B.双代号网络计划中开始节点和完成节点均为关键节点 C.双代号时标网络计划中无波形线	D.单代号网络计划中时间间隔为零

50.某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有(  )条。

A．1	B．2 	C．3 	D．4

51.工程网络计划费用优化是通过(  )寻求工程总成本最低时的工期安排。 A.调整组合直接费用率最小的关键工作的逻辑关系 B.缩短组合直接费用率最大的关键工作的持续时间 C.缩短组合直接费用率最小的关键工作的持续时间 D.调整组合直接费用率最大的关键工作的逻辑关系

52.下列方法中，可用于工程风险分析与评价的是(  )。

A.敏感性分析法	B.流程图分析法	C.财务报表法	D.初始风险清单法

53.委托代理关系中，因委托书授权不明给第三人造成损失的，正确的责任承担方式是(  )。 A.代理人向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任

B.代理人向第三人承担全部民事责任 C.被代理人向第三人承担全部民事责任 D.被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任

54.建设单位与施工单位因承包合同争议提起诉讼的，诉讼时效期限为(  )年。 A.1	B.2	C.3	D.4

55.根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是(  )。 A.承诺期限自要约发出时开始计算	B.承诺通知一经发出不得撤回 C.承诺可对要约的内容作出实质性变更	D.承诺的内容应当与要约的内容一致

56.根据《合同法》，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起(	)年内没有行使撤销权，合同撤销权 消灭。

A.1	B.2	C.3	D.4

57.根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过(	)个月的，应当重新办 理开工报告的批准手续。

A.1	B.2	C.3	D.6

58.根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是(  )。 A.评标委员会成员人数为 7 人以上单数 B.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同 C.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2／3

D.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保函

59.根据《政府采购法》，政府采购的主要方式应是(  )。

A.邀请招标	B.公开招标	C.竞争性谈判	D.询价

60.下列税种中，属于行为税的是(  )。

A.个人所得税	B.契税	C.土地增值税	D.印花税

二、多项选择题(共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有  1 个错项。错选，本题 不得分；少选，所选的每个选项得 0．5 分)

61.编制 ENR 造价指数的资料来源于(  )。

A.10 个欧洲城市	B.20 个美国城市	C.5 个亚洲城市	D.2 个加拿大城市 E.2 个澳洲城市

62.根据《注册造价工程师管理办法》，属于注册造价工程师权利的有(  )。 A.依法独立执行工程造价业务	B.严格执行工程计价标准和方法 C.保证工程造价执业活动成果质量	D.发起设立工程造价咨询企业 E.保管和使用个人的注册证书和执业印章

63.根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于工程造价咨询企业的说法，正确的有(  )。 A.工程造价咨询企业资质有效期为 4 年

B.工程造价咨询企业可鉴定工程造价经济纠纷 C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告 D.工程造价咨询企业只能在一定行政区域内从事工程造价咨询活动 E.工程造价咨询企业应在工程造价成果文件上加盖其执业印章

64．某企业从银行借入一笔 1 年期的短期借款，年利率 12％，按月复利计息，则关于该项借款利率的说法，正确的有(  )。 A.利率为连续复利	B.年有效利率为 12％ 	C.月有效利率为 1％

D.月名义利率为 1％ 	E.季有效利率大予 3％

65.下列评价指标中，可用于评价投资方案盈利能力的动态指标有(  )。

A.净产值	B.净现值	C.净年值	D.投资收益率	E.偿债备付率

66.互斥型投资方案经济效果评价可采用的静态分析方法有(  )。 A.最小公倍数法	B.增量投资收益率法	C.增量投资回收期法 D.综合总费用法	E.年折算费用法

67.投资项目财务评价中的不确定性分析有(  )。

A.盈亏平衡分析	B.增长率分析	C.敏感性分析	D.发展速度分析	E.均值分析

68.某产品目标总成本为 1  000 元，各功能区现实成本及功能重要性系数见下表，则应降低成本的功能区有(  )。

| 功能区 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能重要性系数 | 0.36 | 0.25 | 0.03 | 0.28 | 0.08 |
| 现实成本 | 340 | 240 | 40 | 300 | 100 |

A.F1	B.F2	C.F3	D.F4	E.F5

69．价值工程活动中，对创新方案进行技术可行性评价的内容包括(  )。 A.方案能否满足所需的功能	B.方案的寿命及可靠性	C.实施方案所需要的投入 D.方案的可维修性及可操作性	E.方案本身的技术可实现性

70.项目资本金的筹措方式有(  )。

A.发行股票	B.发行债券	C.设备融资租赁 D.吸收国外资本直接投资	E.申请国际金融组织优惠贷款

71.分部分项工程成本分析中，“三算对比”主要是进行(  )的对比。 A.实际成本与投资估算	B.实际成本与预算成本	C.实际成本与竣工决算

D.实际成本与目标成本	E.施工预算与设计概算

72.企业的所有者权益包括(  )。

A.预收账款	B.投入资本	C.营业收入 D.资本溢价	E.接受的现金捐赠

73.下列实物项目中，可投保建筑工程一切险的有(  )。

A.已完成尚未移交业主的工程 B.业主采购并已运抵工地范围内的材料 C.工地范围内施工用的推土机 D.工地范围内施工管理用的规范、文件 E.工程设计文件及有关批复文件

74.建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有(  )。

A.施工组织设计	B.监理规划	C.中标通知书	D.施工图预算 E.专项施工方案

75.建设工程总分包模式的特点有(  )。

A.总承包商的责任重，获利潜力大	B.业主合同结构简单，组织协调工作量小 C.业主选择总承包商的范围大，合同总价较低	D.总包合同价格可以较早确定，业主的风险小 E.承包商内部增加了控制环节，有利于控制工程质量

76.采用频数分布直方图分析工程质量波动情况时，如果出现孤岛型分布，说明(  )。

A.数据分组不当	B.少量材料不合格	C.组距确定不当	D.短时间内工人操作不熟练 E.两个分布相混淆

77.某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出各项工作的最早开始时间和最迟开始时 间，该计划表明(  )。

A.工作 1—3 的自由时差为零	B.工作 2—4 的自由时差为 2

C.工作 2—5 为关键工作	D.工作 3—5 的总时差为零 E.工作 4—6 的总时差为 2

78.根据《合同法》，下列各类合同中，属于无效合同的有(  )。 A.恶意串通损害第三人利益的合同	B.一方以欺诈手段订立的合同 C.一方乘人之危订立的合同	D.损害社会公共利益的合同 E.订立合同时显失公平的合同

79.根据《政府采购法》，可采用竞争性谈判方式进行货物或服务采购的情形有(  )。 A.只能从唯一供应商处采购	B.不能事先计算出价格总额 C.货源充足且价格变化幅度小	D.果用招标所需时间无法满足用户紧急需要 E.不能事先确定详细规格或具体要求

80.根据《价格法》，政府可依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社 会承受能力，实行合理的(  )。

A.购销差价	B.批零差价	C.利税差价	D.地区差价	E.季节差价

2012 年度全国注册造价师执业资格考试《工程造价管理基础理论与相关法规》

参考答案

| 1.C | 2.A | 3.B | 4.D | 5.D | 6.B | 7.A | 8.B | 9.A | 10.B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.B | 12.A | 13.C | 14.B | 15.C | 16.A | 17.D | 18.A | 19.C | 20.B |
| 21.D | 22.D | 23.B | 24.A | 25.C | 26.D | 27.C | 28.B | 29.D | 30.A |
| 31.A | 32.C | 33.B | 34.D | 35.D | 36.B | 37.A | 38.A | 39.C | 40.D |
| 41.B | 42.D | 43.C | 44.A | 45.C | 46.D | 47.C | 48.D | 49.A | 50.B |
| 51.C | 52.A | 53.D | 54.B | 55.D | 56.A | 57.D | 58.C | 59.B | 60.D |
| 61.BD | 62.ADE | 63.BCE | 64.CDE | 65.BC | 66.BCDE | 67.AC | 68.CDE | 69.ABDE | 70.AD |
| 71.BD | 72.BDE | 73.ABC | 74.ABC | 75.ABDE | 76.BD | 77.ACDE | 78.AD | 79.BDE | 80.ABDE |

2013 年度全国注册造价师执业资格考试

《工程造价管理基础理论与相关法规》试卷

一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1.下列费用中，属于建设工程静态投资的是(	)

A.基本预备费	B.涨价预备费	C.建设期贷款利息	D.建设工程有关税费

2.建设工程全要素造价管理是指要事先(	)的集成管理。 A.人工费、材料费、施工机具使用费		B.直接成本、间接成本、规费、利润 C.工程成本、工期、质量、安全、环境		D.建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用

3.根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师职业资格证书的人员逾期未申请初始注册的，须(	)后方可申请 初始注册。

A.通过注册机关的可考核	B.重新参加执业资格考试并合格 C.由聘用单位出具证明	D.符合继续教育的要求

4.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课()学时的继续教育。 A.48	B.60	C.96	D.120

5.根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满(	) 年。

A.3	B.4	C.5	D.6

6.美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中，A 系列合同文件时关于(	)之间的合同文件。 A.发包人与建筑师	B.建筑师与专业顾问公司

C.发包人与承包人	D.建筑师与承包人

7.根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是(	)。 A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双发的公平权利 B.《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款 C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供各式条款一方的解释 D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款

8.根据《合同法》，债权人领取提存物的有效期限为(  )年。

A.1	B.2	C.3	D.5

23.工程网络计划费用优化的目的是为了寻求(	)。 A.工程总成本最低时的最优工期安排 B.工期固定条件下的工程费用均衡安排 C.工程总成本固定条件下的最短工期安排 D.工期最短条件下的最低工程总成本安排

24.为了实施工程风险管理，首先需要识别工程风险，工程风险识别的最主要成果是(	)。 A.风险概率分布	B.风险损失预测

C.风险清单	D.风险等级划分

25.影响利率的因素有多种，通常情况下，利率的最高界限是(	)。

A.社会最大利润率	B.社会平均利润率	C.社会最大利税率	D.社会平均利税率

26.某工程建设期 2 年，建设单位在建设期第 1 年初和第 2 年初分别从银行借入资金 600 万元和 400 万元，年利率 8%， 按年计息，建设单位在运营期第 3 年末偿还贷款 500 万元后，自运营期第 5 年末应偿还(	)万元才能还清贷款本息。 A.925.78	B.956.66	C.1079.84	D.1163.04

27.某企业年初从银行借款 600 万元，年利率 12%，按月计算并支付利息，则每月末应支付利息(	)万元。 A.5.69	B.6.00	C.6.03	D.6.55

28.采用投资收益率指标评价投资方案经济效果的优点是(	)。 A.指标的经济意义明确，直观	B.考虑了投资收益的时间因素 C.容易选择正常生产年份	D.反映了资本的周转速度

29.偿债备付率是指投资方案在借款偿还期内()的比值。

A.息税前利润与当期应还本付息金额	B.税后利润与上期应还本付息金额 C.可用于还本付息的资金与上期应还本付息金额	D.  可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额

30.与净现值相比较，采用内部收益率法评价投资方案经济效果的优点最能够(	)。 A.考虑资金的时间价值	B.反映项目投资中单位投资的盈利能力 C.反映投资过程的收益程度	D.考虑项目在整个计算期内的经济状况

31.采用盈亏平衡分析法进行投资方案不确定性分析的优点是能够()。 A.揭示产生项目风险的根源	B.度量项目风险的大小 C.投资项目风险的降低途径	D.说明不确定因素的变动情况

32.价值工程的核心是对产品进行()分析。

A.功能	B.成本	C.价值	D.结构

33.产品功能可从不同的角度进行分析，按功能的性质不同，产品的功能可分为()。 A.必要功能和不必要功能                           B.基本功能和辅助功能 C.使用功能和美学功能                                                           D.  过剩功能和不足功能

34.采用 0-4 评分法确定产品各部件功能重要性系数时，各部件功能得分见下表，别部件 A 的功能重要性系数是(	)。

| 部件 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | × | 4 | 2 | 3 | 1 |
| B |  | × | 3 | 3 | 1 |
| C |  |  | × | 1 | 0 |
| D |  |  |  | × | 3 |
| E |  |  |  |  | × |

A.0.100	B.0.150	C.0.225	D.0.250

| 37.关于优先股的说法，正确的是( | )。 |  |
| --- | --- | --- |
| A.优先股有还本期限 |  | B.优先股股息不固定 |
| C.优先股股东没有公司的控制权 |  | D.优先股股利税前扣除 |

35.应用价值工程进行功能评价是，效果评价对象的价值指数 V1<1，则正确的价值是()。 A.进行充分研发，降低制造费用	B.够级备用条件，提高可修复性 C.提高材料周转速度，降低生产成本	D.聘请操作人员，减少维修费用

38.新设项目法人的项目资本金，可通过(	)方式筹措。

A.企业产权转让	B.在证券市场上公开发行股票 C.商业银行贷款	D.在证券市场上公开发行债券

39.与发行股票相比，发行债券融资的优点是(    )。

A.企业财务负担小              B.企业经营灵活性高           C.便于调整资本机构           D.无需第三方担保

40.资金筹集成本的主要特点是(    )。

A.在资金使用多次发生	B.与资金使用时间的长短有关 C.可作为筹资金额的一项扣除	D.与资金筹集的次数无关

41.某公司发行面值为 2000 万元的 8 年期债券，票面利率为 12%，发行费用率为 4%，发行价格 2300 万元，公司所得税 税率为 25%，则该债券成本率为(	)。

A.7.5%                             B.8.15%                                C.10.25%                             D.13.36%

42.项目公司资本结构是否合理，一般是通过分析(    )的变化进行衡量。

A.利率                           B.风险报酬率                       C.股票筹资                           D.每股收益

43.与 brbrbr 融资方式相比，BOT 融资方式中民营部门的地位是(	)。 A.与政府部门的协调关系强，对项目的控制权大

B. 与政府部门的协调关系强，对项目的控制权小 C. 与政府部门的协调关系弱，对项目的控制权大 D.  与政府部门的协调关系弱，对项目的控制权小

45.某工程投保建筑工程一切险，在工程建设期间发生的下列情况中，应由保险人承担保险责任是(	)。 A.设计错误引起的损失	B.施工机械装置失灵造成损坏

C.工程档案文件损毁                                             D.地面下降下沉造成的损失

46.对于需要国家重点扶持的高新技术企业，减按(    )的税率征收企业所得税。

A.12%                           B.15%                              C.20%                                       D.25%

47.教育费附加的计税依据是实际缴纳的(	)税额之和。 A.增值税、消费税、营业税		B.  消费税、营业税、所得税

C.  增值税、营业税、城市维护建设税               D.  消费税、所得税、城市维护建设税

48.投保施工人员意外伤害险，施工单位与保险公司双方应根据各类风险因素商定保险费率，实行(	)。 A.差别费率和最低费率	B.  浮动费率和标准费率

C.  标准费率和最低费率                                   D.  差别费率和浮动费率

50.经营性项目的财务分析可分为融资前分析和融资后分析，下列关于融资前分析的说法，正确的是(  )。 A.以静态分析为主，动态分析为辅	B.  只进行静态分析

C.  以动态分析为主，静态分析为辅                 D.  只进行动态分析

51.下列财务费用中，在投资方案效果分析中通常只考虑(    )。

A.汇兑损失                       B.汇兑收益                     C.相关手续费                         D.利息支出

52.审查施工图预算，应首先从审查()开始。

A.定额使用                       B.工程量                         C.设备材料价格                     D.人工、机械使用价格

53.下列不同计价方式的合同中，施工承包单位承担风险相对较大的是(	)。 A.成本加固定酬金合同	B.  成本加浮动酬金合同

C.  单价合同                                                   D.  总价合同

54.根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是(	)。 A.由此增加的费用、工期延误

B.  工期延误，但不考虑费用和利润的增加 C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误

D.  由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润

55.根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，合同一方收到另一方关于合同价格调整的通知后，应当在收到通知 后的(	)日内以确认或提出修改意见。

A.10                              B.  14                                            C.  15                                       D.  18

56.根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，下列关于预付款支付和抵扣的说法，正确的是(	)。 A.合同约定预付款保函的，发包人应在合同生效后支付预付款

B.合同未约定预付款保函的，发包人应在合同生效后 10 日内支付预付款 C.预付款抵扣方式和比例，应在合同通用条款中规定 D.预付款抵扣完后，发包人无需向承包人退还预付款保函

57.按工程进度绘制的资金使用计划 S 曲线必然包括在“香蕉图”内，该“香蕉图”是由工程网络计划中全部工作分别 按(	)绘制的两条 S 曲线组成。

A.最早开始时间(ES)开始和最早完成时间(EF)完成 B.  最早开始时间(ES)开始和最迟开始时间(LS)完成 C.  最迟开始时间(LS)开始和最早完成时间(EF)完成 D.  最迟开始时间(LS)开始和最迟完成时间(LF)完成

58.关于施工成本管理各项工作之间关系的说法，正确的是(	)。 A.成本计划能对成本控制的实施进行监督	B.  成本核算是成本计划的基础

C.  成本预算是实现成本目标的保证	D.  成本分析为成本考核提供依据

59.根据《标准施工招标文件》，由施工承包单位提出的索赔按程序得到了处理，且施工单位接受索赔处理结果的，建 设单位应在作出索赔处理答复后(	)天内完成赔付。

A.14	B.  21	C.  28	D.  42

60.在工程费用监控过程中，明确费用控制人员的任务和职责分工，改善费用控制工作流程等措施，属于费用偏差纠正 的(	)。

A.合同措施	B.技术措施	C.经济措施	D.组织措施 二、多项选择题

61.根据《注册造价工程师管理办法》，属于注册造价工程师权利的有(	)。 A.执行工程计价标准和计价方法	B.  使用注册造价工程师名称

C.  保证工程造价执业活动成果的质量	D.  发起设立工程造价咨询企业 E.依法独立执行工程造价业务

62.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立的分支机构不得以自己名字进行的工作有(	)。 A.承接工程造价咨询业务	B.订立工程造价咨询合同

C.委托工程造价咨询项目负责人	D.组建工程造价咨询项目管理机构 E.出具工程造价成果文件

63.根据《合同法》，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方(	)的，可以终止履行债务。 A.免除自己主要责任	B.抽逃资金以逃避债务	C.经营状况严重恶化 D.转移财产以逃避债务	E.丧失商业信誉

64.根据《建设工程质量管理条例》建设工程竣工验收应具备的条件有(	)。 A.有完整的技术档案和施工管理资料	B.有勘察、设计、施工，监督单位分别签署的质量合格文件 C.有施工单位签署的工程保修书	D.有工程兹结清证明文件 E.有工程使用的主要建筑材料的进场实验报告

65.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设工程安全生产责任的说法，正确的是(	)。 A.设计单位应与设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节

B.  施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准

C.  施工单位应对管理人员的作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训 D.  施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起 60 日内向有关部门登记

66.根据《招投标法实施条例》下列关于招投标的说法，正确的有(	)。 A.采购人依法装修自行建设、生产的项目，可以不进行招标

B.  招标费用占合同金额比例过大的项目，可以不进行招标

C.  招标人发售招标文件收取的费用应当限于编制招标文件所投入的成本支出 D.  潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出

E.  采用资格后审的,应在开标后 15 日内由评标委员会公布审查结果

67.根据《关于实行建设项目法人责任制的规定》，建设项目总经理的职权有() A.组织审核初步设计文件	B.组织工程设计招标	C.审批项目财务预算

D.组织单项工程预验收	E.编制项目财务决算

68.关于强矩阵制组织形式的说法，正确的有(	)

A.项目经理具有较大权限	B.需要配备训练有素的协调人员 C.项目组织成员绩效完全由项目经理考核	D.适用于技术复杂且对时间紧迫的项目 E.项目经理直接向最高领导负责

69.非节奏流水施工的特点有(	)

A.  各施工段上的流水节拍均相等	B.相邻施工过程的流水步距不尽相等 C.专业工作队数等于施工过程数	D.施工段之间可能有空闲时间 E.有的专业队不能连续工作

70.工程网络计划中，关键工作是指(	)的工作

A.自由时差最小	B.总时差最小		C.时间间隔为零 D.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小	E.开始接节点和完成节点均为关键节点

71.下列评价指标中，属于投资方案经济效果静态评价指标的有( ) A.内部效益率                    B.利息备付率                     C.投资效益率 D.资产负债率                    E.净现值率

72.对于计算周期相同的互斥方案，可采用的经济效果动态评价方法有(	) A.增量投资收益率法	B.净现值法	C.增量投资回收期法 D.净年值法	E.增量投资内部收益率法

73.价值工程研究对象的功能量化方法有(	)

A.类比类推法	B.流程图法	C.理论计算法 D.技术测定法	E.统计分析法

74.工程寿命周期成本的常用估算方法有(	)

A.头脑风暴法	B.类比估算法	C.百分比分析法 D.参数估算法	E.费用模型估算法

75.项目资本金可以用货币出资，也可以用(	)作价出资。

A.实物	B.工业产权	C.专利技术 D.企业商誉	E.土地所有权

76.债务融资的优点有(	)

A.融资速度快	B.融资成本较低	C.融资风险较小 D.还本付息压力小	E.企业控制权增大

77.下列工程项目中，不宜采用固定总价合同的有(	) A.建设规模大且技术复杂的工程项目 B.施工图纸和工程量清单详细而明确的项目 C.施工中有较大部分采用新技术、且施工单位缺乏经验的项目 D.施工工期紧的紧急工程项目 E.承包风险不大，各项费用易于准确估算的项目

78.关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有(	) A.预算成本以施工图和定额为论据确定 B.预算成本的各种信息是成本核算的依据 C.计划成本通过目标成本与预算成本的比较确定 D.实际成本来自实际工程量、实耗人工和实耗材料。 E.目标成本是分解到分部分项工程上的计划成本。

2013 年度全国注册造价师执业资格考试《工程造价管理基础理论与相关法规》 参考答案

| 1.A | 2.C | 3.D | 4.B | 5.A | 6.C | 7.B | 8.D | 9.B | 10.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11.C | 12.A | 13.B | 14.C | 15.A | 16.D | 17.B | 18.C | 19.A | 20.D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.B | 22.D | 23.A | 24.C | 25.B | 26.C | 27.B | 28.A | 29.D | 30.C |
| 31.B | 32.A | 33.C | 34.D | 35.A | 36.B | 37.C | 38.B | 39.C | 40.C |
| 41.B | 42.D | 43.C | 44.C | 45.D | 46.B | 47.A | 48.D | 49.A | 50.C |
| 51.D | 52.B | 53.D | 54.D | 55.C | 56.B | 57.B | 58.D | 59.C | 60.D |
| 61.BDE | 62.ABE | 63.BCDE | 64.ABCE | 65.ACD | 66.ACD | 67.BDE | 68.ACDE | 69.BCD | 70.BD |
| 71.BCD | 72.BDE | 73.ACDE | 74.BDE | 75.AB | 76.AB | 77.ACD | 78.AE | 79.BE | 80.BCE |

2014年造价工程师工程管理真题

- 从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（　　）
A．全部建筑安装工程费用		B．建设工程总费用
C．全部固定资产投资费用		D．建设工程动态投资费用

- 建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于（　　）
A．工程设计	B．工程施工
C．材料设备采购	D．施工招标

- 根据《注册造价师工程管理办法》，取得造价工程师执业资格证书的人员，自资格证书签发之日起1年后申请初始注册的，应当提供（　　）证明。
A．工程造价咨询业绩								B．社会基本养老保险
C．医疗保险 									D．继续教育合格

- 根据《注册造价工程师管理办法》，提供虚假材料申请造价工程师注册的，申请人在（　　）年内不得再次申请造价工程师注册。
A．1                     B．2                    C．3                   D．4

- 根据《工程造价咨询企业管理办法》，甲级工程造价咨询企业技术负责人应当是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（　　）年以上。
A．8                     B．10                   C．12                  D．15

- 在英国建设工程标准合同体系中，主要通用于房屋建筑工程的是（　　）合同体系。
A．ACA                   B．JCT                  C．AIA                 D．ICE

- 根据《合同法》，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（　　）的市场价格履行。
A．接受货币方所在地	B．合同订立地
C．给付贷币所在地	D．订立合同时履行地

8.根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（ ）

A.逾期付款的，遇价格上涨时	B.逾期付款的，遇价格下降时

C.逾期提取标的物的，遇价格下降时				D.逾期交付标的物的，遇价格上涨时

9.根据《建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包合同履行责任的说法，正确的是（）

A.由牵头承包方承担主要责任	B.由资质等级高的承包方承担主要责任

C.由承包各方承担连带责任						D.按承包各方投入比例承担相应责任

10.根据《建设工程质量管理条例》，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续的单位时（）

A.建设单位	B.设计单位

C.监理单位	D施工单位

11.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当在编制时（）时确定

A.投资估算	B.工程概算

C.施工图预算	D.施工组织设计

12.根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出

A.3	B.5	C.10	D.15

13.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分部工程的是（）

A.木门窗安装工程	B.外墙防水工程

C.土方开挖工程	D.智能建筑工程

14.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采取投资补助方式的政府投资项目，政府需要审批的文件是（）

A.项目建议书	B.可行性研究报告

C.资金申请报告	D.初步设计和概算

15.实行建设项目法人责任制的项目，项目董事会需要负责的工作是（）

A.筹措建设资金并按时偿还债务

B.组织编制并上报项目初步设计文件

C.编制和确定工程招标方案

D.组织工程建设实施并控制项目目标

16.工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）

A.总分包模式	B.合作体承包模式

C.平行承包模式	D.联合体承包模式

17.工程项目 管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）

A.管理业务专门化，易提高工作质量

B.部门间横向联系强，管理效率高

C.隶属关系明确，易实现统一指挥

D.集权与分权结合，管理结构灵活

18.根据《建筑施工组织设计规范》，按编制对象不同，施工组织设计的三个层次是指（）

A.施工总平面图、施工总进度计划和资源需求计划

B.施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工方案

C.施工总平面图、施工总进度计划和专项施工方案

D.施工组织总设计、单位工程施工进度计划和施工作业计划

19.下列工程项目目标控制方法中，可用来掌握产品质量波动情况及质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断的是（）

A.直方图法	B.鱼刺图法

C.控制图法	D.S曲线法

20.建设工程组织流水施工时，某施工过程（专业工作对）在单位时间内完成的工程量为（）

A.流水节拍	B.流水步距

C.流水节奏	D.流水能力

21.某工程划分为三个施工过程、4个施工段组织流水视功能，流水节拍见下表，则该工程流水施工工期为（）天

流水节拍表（单位：天）

| 施工过程 | 施工段及流水节拍 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ | ④ |
| Ⅰ | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Ⅱ | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Ⅲ | 4 | 3 | 5 | 4 |

A.22	B.23	C.26	D.27

- 工程网络计划中，关键线路是指（　　）
A．双代号网络中计划中无虚箭线
B．单代号网络计划中由关键工作组成
C．双代号时标网络计划中无波形成
D．双代号网络计划中由关键节点组成

23.某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（　　）

A．2	B．3	C．4	D．5

- 下列分析方法中，可用来识别工程潜在风险的是（　　）
A．流程图法	B．敏感性分析法
C．横道图法	D．蒙特卡洛模拟法

- 某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借入700万元和500万元，年利率8%，按年计息，建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还（　　）万元。
A．452.16	B．487.37
C．526.36	D．760.67

- 某企业年初从银行贷款800万元，年名义利率10%，按季度计算并支付利息，则每季度末应支付利息（　　）万元。
A．19.29	B．20.00	C．20.76	D．26.67

- 采用投资收益率指标评价投资方案经济效果的缺点是（　　）。
A．考虑了投资收益的时间因素，因而使指标计算较复杂
B．虽在一定程度上反映了投资效果的优劣，但仅适用于投资规模大的复杂工程
C．只能考虑正常生产年份的投资收益，不能全面考虑整个计算期的投资收益
D．正常生产年份的选择比较困难，因而使指标计算的主观随意性较大

- 关于利息备付率的说法，正确的是（　　）
A．利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高
B．利息备付率越低，表明利息偿付的保障程度越低
C．利息备付率大于零，表明利息偿付能力强
D．利息备付率小于零，表明利息偿付能力强

- 采用净现值指标评价投资方法经济效果的优点是（　　）
A．能够全面反映投资方案中单位投资的使用效果
B．能够全面反映投资方案在整个计算期内的经济状况
C．能够直接反应投资方案运营期各年的经营成果
D．能够直接反应投资方案中的资本调整速度

- 采用增量内部投资收益率（AIRR）法，挑选计算机期相同的两个可行互斥方案时，基准收益率为ic，则保留投资额大的议案的前提条件是（　　）
A．AIRR＞0	B．AIRR＜0
C．AIRR＞ic	D．AIRR＜ic

- 进行投资方案敏感性分析的目的的是（　　）
A．分析不确定因素在未来发生变动的概率
B．说明不确定因素在未来发生变动的范围
C．度量不确定因素对投资效果的影响程度
D．提示不确定因素的变动对投资效果的影响

- 价值工程的目标是（　　）
A．以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能
B．以最低的生产成本，使产品具备其所必须的功能
C．以最低的寿命周期成本，获得最佳的经济效果
D．以最低的生产成本，获得最佳经济效果

33.价值工程应用中，功能整理的主要任务是（）

A.划分功能类别	B.解剖分析产品功能

C.建立功能系统图	D.进行产品功能计量

34.价值工程应用中，采用0-4评分法确定的陈品各部件功能得分见下表，则部件Ⅱ的功能重要性系数是（）

| 部件 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ |
| --- | --- |
| Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ | × 2 4 3 1 × 3 4 2 × 1 3 × 2 × |

A.0.125	B.0.150

C.0.250	D.0.275

35.价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1，则正确的策略是（）

A.剔除不必要功能或降低现实成本	B.剔除过剩功能及降低现实成本

C.不作为价值工程改进对象						D.提高现实成本或降低功能水平

36.建设工程寿命周期成本分析在很大程度上依赖于权衡分析，下列分析方法中，可用于权衡分析的是（）

A.计划评审技术（PERT）	B.挣值分析法（EVM）

C.工程结构分解符（WBS）	D.关键线路发（CPM）

37.关于项目资本金的说法，正确的是（）

A.项目资本金是债务性资金	B.项目法人要承担项目资本金的利息

C.投资者可转让项目资本金	D.投资者可抽回项目资本金

38.某企业从银行借款1000万元，年利息120万元，手续费等筹资费用30万元，企业所得税率25％，该项借款的资金成本率为（）

A.9.00％	B.9.28％	C.11.25％	D.12％

39.项目资金结构中，如果项目资本金所占比重过小，则对项目的可能影响是（）

A.财务杠杆作用下滑	B.负债融资成本提高

C.负债融资难度降低	D.市场风险承受力增强

40.与传统的贷款融资方式不同，项目融资主要以（）来安排融资。

A.项目资产和预期收益	B.项目投资者的资信水平

C.项目第三方担保	D.项目管理的能力和水平

41.项目融资及过程中，投资决策后首先应进行的工作是（）

A.融资谈判	B.融资决策分析

C.融资执行	D.融资结构设计

42.关于BT项目经营权和所有权归属说法，正确的是（）

A.特许期经营权属于投资者，所有权属于政府

B.经营权属于政府，所有权属于投资者

C.经营权和所有权均属于投资者

D.经营权和所有权均属于政府

43.PPP融资项目中，民营机构的投资回报、成本补偿和合理收益来自（）

A.政府一次性支付购回项目的价款

B.项目投入使用后产生的现金流量

C.政府购回项目后分期支付产生的现金流量

D.项目特许经营期满后的净现金流量

44.采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）

A.债权发行机构的注册资金

B.项目原始权益的全部资产

C.债权承销机构的担保资产

D.具有可靠未来现金流量的项目资产

45.采用PFI融资方式，政府部门与私营部门签署的合同类型是（）

A.服务合同	B.特许经营合同

C.承包合同	D.融资租赁合同

46.在计算企业所得税应纳税所得额时，可列为免税收入的是（）

A.接受捐赠收入	B.特许权使用费收入

C.提供劳务收入	D.国债利息收入

47.投保安装工程一切险时，安装施工用机器设备的保险金额应该（）计算

A.实际价值	B.损失价值

C.重置价值	D.账面原值

48.根据《工伤保险条例》，工伤保险费的缴纳和管理方式是（）

A.由企业按职工工资总额的一定比例缴纳，存入社会保障基金财政专户

B.由企业按职工工资总额的一定比例缴纳，存入企业保险基金专户

C.由企业按当地社会平均工资的一定比例缴纳，存入社会保障基金财政专户

D.由企业按当地社会平均工资的一定比例缴纳，存入企业保险基金专户

49.工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的（）

A.定义和定位	B.功能分析

C.方案比选	D.经济评价

50.工程项目经济评价中，财务分析依据的基础数据时根据（）确定的

A.完全市场竞争下的价格体系	B.影子价格和影子工资

C.最优资源配置下的价格体系	D.现行价格体系

51.下列财务评价指标中，可用来判断项目盈利能力的是（）

A.资产负债率	B.流动比率

C.总投资收益率	D.速冻比率

52.限额设计方式中，采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑的（）

A.投资方案全寿命期费用	B.建设周期对投资效益的影响

C.投资方案投产后的使用费	D.资金的时间价值

53.工程设计中运用价值工程的目标是（）

A.提高建设工程价值	B.提高建设工程价值

C.增强建设工程功能	D.降低建设工程造价

54.审查工程设计概算时，总概算投资超过批准投资估算（）以上的，需重新上报审批。

A.5％	B.8％	C.10％	D.15％

55.对于大型复杂工程项目，施工标段划分较多时，对建设单位的影响是（）

A.有利于工地现场的布置与协调

B.有利于得到较为合理的报价

C.不利于选择有专长的承包单位

D.不利于设计图纸的分期供应

56.对施工承包单位而言，承担风险大的合同计价方式是（）方式。

A.总价	B.单价	C.成本加百分比酬金	D.成本加固定酬金

57.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交（）保函。

A.履约	B.预付款	C.支付	D.变更

58.施工成本核算中，固定资产折旧的起算时间和计提方式分别是固定资产投入使用的（）

A.当月起，按月计提	B.次月起，按月计提

C.单月起，按年计提								D.次月起，按年计提

59.某工程施工至2014年7月底，已完工程费用（BCWP）为600万元，已完工程实际费用（ACWP）为800万元，拟完工程计划费用（BCWS）为700万元，则该工程此时的偏差情况是（）

A.费用节约，进度提前	B.费用超支，进度拖后

C.费用节约，进度拖后	D.费用超支，进度提前

60.下列可导致承包商索赔的原因中，属于业主方违约的是（）

A.业主指令增加工程量	B.业主要求提高设计标准

C.监理人不按时组织验收		D.材料价格大幅度上涨

61.根据《注册造价师管理办法》，注册造价工程师的执业范围有（）

A.工程概算的审核和批准	B.工程量清单的编制和审核

C.工程合同价款的变更和调整						D.工程索赔费用的分析和计算

E.工程经济纠纷的调解和裁定

62.根据《工程造价咨询企业管理办法》，关于乙级工程造价咨询企业资质标准的说法，正确的是（）

A.企业出资人中注册造价师人数不低于出资人总数的60％

B.企业技术负责人应当从事工程造价专业工作12年以上

C.企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元

D.企业专职从事工程造价专业工作的人员中注册造价工程师不少于6人

E.企业注册资本不少于100万元

63.根据《合同法》，关于违约责任的说法，正确的是（）

A.违约责任以无效合同为前提	B.违约责任可由当事人在法定范围内约定

C.违约责任以违反合同义务为要件				D.违约责任必须以支付违约金的方式承担

E.违约责任是一种民事赔偿责任

64.《建筑法》规定的建筑许可内容有（）

A.建筑工程施工许可	B.建筑工程监理许可

C.建筑工程规范许可	D.从业资格许可

E.建设投资规模许可

65.根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位承揽工程的说法，正确的有（）

A.施工单位应在资质等级许可的范围内承揽工程

B.施工单位不得以其他施工单位的名义承揽工程

C.施工单位可允许个人以本单位的名义承揽工程

D.施工单位不得转包所承揽的工程

E.施工单位不得分包所承揽的工程

66.根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决投标的情形有（）

A.投标报价高于工程成本

B.投标文件未经投标单位负责人签字

C.投资报价低于招标控制价

D.投标联合体没有提交共同投标协议

E.投标人不符合招标文件规定的资格条件

67.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图审查机构对施工图设计文件审查的内容有（）

A.是否按限额设计标准进行施工图设计

B.是否符合工程建设强制性标准

C.施工图预算是否超过批准的工程概算

D.地基基础和主题结构的安全性

E.危险性较大的工程是否有专项施工方案

68.下列关于CM承包模式的说法，正确的有（）

A.CM承包模式不采用快速路径法施工

B.CM单位直接与分包单位签订分包合同

C.CM合同采用成本加酬金的计价方式

D.CM单位与分包单位之间的合同价是保密的

E.CM单位不赚取总包与分包之间的差价

69.建设单位编制的工程项目建设总进度计划包括的内容有（）

A.竣工投产交付使用计划表	B.工程项目一览表

C.年度建设资金平衡表	D.工程项目进度平衡表

E.投资计划年度分配表

70.固定节拍流水施工的特点有（）

A.各施工段上的流水节拍均相等	B.相邻施工过程的流水步距均相等

C.专业工作队数等于施工过程数	D.施工段之间可能有空闲时间

E.有的专业工作队不能连续作业

71.采用净现值和内部收益率指标评价投资方案经济效果的共同特点有（）

A.均受外部参数的影响	B.均考虑资金的时间价值

C.均可对独立方案进行评价	D.均能反映投资回收过程的收益程度

E.均能全面考虑整个计算期内经济状况

72.下列评价方法中，属于互斥投资方案静态评价方法的（）

A.年折算费用法	B.净现值率法

C.增量投资回收期法	D.增量投资收益率法

E.增量投资内部收益率法

73.下列关于价值工程的说法，正确的用（）

A.价值工程的核心是对产品进行功能分析

B.价值工程的应用重点是在产品生产阶段

C.价值工程将产品的价值、功能和成本作为一个整体考虑

D.价值工程需要将产品的功能定量化

E.价值工程可用来寻求产品价值的提高途径

74.工程寿命周期成本分析中，估算费用可采用的方法用（）

A.动态比率法	B.费用模型估算法

C.参数估算法	D.连环置换法

E.类比估算法

75.既有法人筹措新建项目资本金时，属于其外部资金来源的有（）

A.企业增资扩股	B.资本市场发行股票

C.企业现金	D.企业资产变现

E.企业产权转让

76.建筑工程一切险中物质损失的除外责任有（）

A.台风引起水灾的损失	B.设计错误引起损失

C.原材料缺陷引起损失	D.现场火灾造成损失

E.维修保养发生的费用

77.下列工程项目策划内容中，属于工程项目构思策划的有（）

A.工程项目组织系统	B.工程项目系统构成

C.工程项目发包模式	D.工程项目建设规模

E.工程项目融资方案

78.根据《建设项目工程总承包合同（师范文本）》，在合同专用条款中应约定预付款的（）

A.抵扣保证	B.抵扣方式

C.抵扣比例	D.抵扣时间安排

E.抵扣币种

79.按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，建筑安装工程费中可直接分解到各个工程分项的费用有（）

A.企业管理费	B.临时设施费

C.材料费	D.施工机具使用费

E.职工养老保险费

80.进行施工成本对比分析时，可采用的对比方式有（）

A.本期实际值与目标值对比	B.本期实际值与上期目标值对比

C.本期实际值与上期实际值对比	D.本期目标值与上期实际值对比

E.本期实际值与行业先进水平对比